Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2012 г. N 216-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 [N 57-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6722B),  от 16.10.2014 [N 384-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6722B), от 30.06.2015 [N 169-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6722B), от 11.11.2015 [N 385-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571107EFD22CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 22.12.2015 [N 463-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 13.05.2016 [N 146-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75711A7EFA27CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 30.12.2016 [N 507-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 28.03.2017 [N 94-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701A7FFE2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 31.05.2017 [N 219-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573127DFE2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 16.08.2017 [N 324-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B)) |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107CFB21CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A7F672AB) Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", в целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края Правительство края постановляет:

(преамбула в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6720B) Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144A672EB) Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр)

2. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144B6727B) Правительства Хабаровского края от 16.10.2014 N 384-пр.

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Правительства Хабаровского края

от 28 июня 2012 г. N 216-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 [N 57-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6722B),  от 16.10.2014 [N 384-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144B6726B), от 30.06.2015 [N 169-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144A6722B), от 11.11.2015 [N 385-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571107EFD22CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 22.12.2015 [N 463-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 13.05.2016 [N 146-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75711A7EFA27CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 30.12.2016 [N 507-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 28.03.2017 [N 94-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701A7FFE2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 31.05.2017 [N 219-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573127DFE2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 16.08.2017 [N 324-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B),  от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776726B)) |

ПАСПОРТ

государственной программы Хабаровского края

"Культура Хабаровского края"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D71137BF72E97471467B5902B395065B7396A14D5144B6724B) Правительства Хабаровского края

от 16.10.2014 N 384-пр)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы | - | государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края" (далее также - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | - | министерство культуры Хабаровского края (далее также - край) |
| Соисполнители и участники Программы | - | министерство строительства края;  министерство экономического развития края;  управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края;  органы местного самоуправления края (по согласованию);  краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края |
| (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 22.12.2015 [N 463-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776724B), от 30.12.2016 [N 507-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776724B)) | | |
| Цель Программы | - | удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края |
| Задачи Программы | - | сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;  поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;  укрепление регионального потенциала отрасли |
| Основные мероприятия Программы | - | сохранение и популяризация объектов культурного наследия;  развитие библиотечного дела;  развитие музейного дела;  развитие театрального искусства;  развитие музыкального искусства;  развитие циркового искусства;  развитие киноискусства;  развитие культурно-досугового обслуживания населения;  поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры;  руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края;  развитие системы образования в сфере культуры;  реализация мероприятий долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. N 704-р (далее - Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре);  обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры;  развитие театрального и музыкального искусства |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A77672AB) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр) | | |
| Основные показатели (индикаторы) Программы | - | доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры;  количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года;  индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2012 - 2020 годы,  в том числе:  I этап - 2012 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2020 годы |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | общий объем финансирования - 37 179,18 млн. рублей,  из них:  за счет средств краевого бюджета - 12 789,66 млн. рублей,  в том числе:  2012 год - 930,81 млн. рублей,  2013 год - 978,80 млн. рублей,  2014 год - 1 354,00 млн. рублей,  2015 год - 1 143,85 млн. рублей,  в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 1,77 млн. рублей,  2016 год - 1 065,47 млн. рублей,  в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 2,09 млн. рублей,  2017 год - 1 703,76 млн. рублей,  в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 18,68 млн. рублей,  2018 год - 901,07 млн. рублей,  2019 год - 725,87 млн. рублей,  2020 год - 3 986,03 млн. рублей;  за счет средств бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 19 596,56 млн. рублей,  в том числе:  2012 год - 1 882,65 млн. рублей,  2013 год - 2 199,86 млн. рублей,  2014 год - 2 570,52 млн. рублей,  2015 год - 1 716,94 млн. рублей,  2016 год - 2 178,24 млн. рублей,  2017 год - 2 295,54 млн. рублей,  2018 год - 2 253,71 млн. рублей,  2019 год - 2 249,54 млн. рублей,  2020 год - 2 249,56 млн. рублей;  за счет внебюджетных средств (по согласованию) - 4 545,36 млн. рублей,  в том числе:  2012 год - 303,14 млн. рублей,  2013 год - 430,09 млн. рублей,  2014 год - 470,21 млн. рублей,  2015 год - 428,92 млн. рублей,  2016 год - 472,16 млн. рублей,  2017 год - 610,21 млн. рублей,  2018 год - 610,21 млн. рублей,  2019 год - 610,21 млн. рублей,  2020 год - 610,21 млн. рублей;  за счет федерального бюджета (по согласованию) - 247,60 млн. рублей,  в том числе:  2016 год - 75,00 млн. рублей,  2017 год - 172,60 млн. рублей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B) Правительства Хабаровского края от 16.08.2017 N 324-пр) | | |
| Конечный результат реализации Программы | - | достижение следующих показателей:  доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 18,36 процента;  количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;  индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента |

1. Характеристика текущего состояния

сферы реализации Программы

Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии края, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного уровня и качества жизни населения.

Государственная политика в сфере культуры в крае направлена на обеспечение конституционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно обоснованного управления культурными процессами, протекающими на территории края, с учетом интересов и запросов населения края, анализа состояния отрасли и тенденций ее развития.

В 2009 - 2011 гг. [Комплекс мер](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB77791178FC2E97471467B5902B395065B7396A14D514496723B) по развитию культуры в крае осуществлялся по следующим направлениям:

охрана, сохранение и использование объектов культурного наследия народов края: недвижимые памятники истории и культуры;

развитие музейного дела;

организация библиотечного обслуживания населения края;

организация и поддержка учреждений культуры края, в том числе:

в области театрального и музыкального искусства;

в области проката цирковых программ и киновидеообслуживания населения края;

в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;

создание условий для деятельности творческих союзов и объединений;

сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных художественных промыслов;

сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;

использование потенциала учреждений культуры и искусства в реализации социально-экономической политики на краевом и муниципальном уровнях;

укрепление единого культурного пространства России, развитие международного и межрегионального сотрудничества.

С 2011 года государственная политика в сфере культуры края реализуется на основании [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB71731572F82E97471467B5902B395065B7396A14D5144B6723B) развития культуры края на период до 2025 года.

Отрасль культуры края представляют 697 учреждений культуры, 15 из которых являются краевыми, 1 - федеральное высшее учебное заведение, 681 - муниципальное учреждение культуры.

По количеству объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального и регионального значения, находящихся под государственной охраной, край занимает четвертое место среди девяти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный Федеральный округ (далее также - ДФО).

В отрасли трудится 7054 работника культуры и деятелей искусств, в том числе 5,6 тыс. человек - в муниципальных учреждениях культуры, 116 работников отрасли имеют почетные звания: Народный артист Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный художник Российской Федерации.

По итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти края в сфере культуры за 2011 год:

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры в период 2009 - 2011 гг., увеличился со 160,8 до 171,0 процента;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения увеличилось с 226 до 241 единицы;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства в 2009 году составляла 10012 рублей, а к 2011 году - 14390 рублей.

Успешное развитие сферы культуры края является необходимым условием достижения стратегических целей и приоритетных задач Правительства края в долгосрочной перспективе.

Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры края:

1. Снижение доступности культурных продуктов и образования в сфере культуры для населения края.

Среди причин этой проблемы - сокращение сети учреждений культуры и резкие диспропорции в обеспечении населения услугами организаций культуры.

По результатам оценки, проведенной с учетом методических положений [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACEE7B67077192CA371CC1A43662EB) Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р "О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры", уровень обеспеченности населения края учреждениями культуры во многом не соответствует установленным социальным нормативам и нормам.

По состоянию на конец 2011 года обеспеченность населения государственными и муниципальными учреждениями культуры по краю составляла:

- библиотеками - 91,6 процента;

- культурно-досуговыми учреждениями - 54,6 процента;

- парками (садами) - 14,0 процента.

За период 2000 - 2011 гг. количество учреждений культуры края сократилось на 33 единицы, или на 4,6 процента. В наибольшей степени сокращение коснулось учреждений культурно-досугового типа, в том числе за счет объединения нескольких учреждений в одно.

2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры (зданий, специализированного оборудования, реквизита и т.д.).

Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края.

В этих условиях государственным и муниципальным учреждениям культуры края все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан и домохозяйств в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных изданий и устройств для чтения электронных книг, информационных технологий.

Особого внимания требуют муниципальные учреждения культуры, находящиеся в труднодоступных населенных пунктах края и нуждающиеся в предоставлении различных форм государственной поддержки.

3. Недостаточно активная маркетинговая политика по продвижению региональных культурных продуктов на российском и международном рынках.

4. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.

5. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.

6. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров и др.

7. Крайне медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях радикального изменения информационного пространства Российской Федерации, нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

8. Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности, представителей национальных культурных центров), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства.

Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и труднодоступных населенных пунктах края, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

9. Недостаточная поддержка деятельности национально-культурных центров со стороны государства, утрата языковой, культурной и этнической самобытности малых народов и народностей края.

10. Проводимые на федеральном и региональном уровне реформы государственного управления (административная и бюджетная реформы) предъявляют качественно иные требования к организации системы управления развитием сферы культуры края.

Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры и смежных отраслях. Действующая система учета и отчетности в сфере культуры не обеспечивает в полной мере органы государственного и муниципального управления края полной и достоверной статистической и финансовой информацией об основных показателях развития отрасли.

Отдельной проблемой в сфере культуры края является несогласованность действий органов управления. Не сформированы механизмы взаимодействия между учреждениями культуры и образовательными, социальными, туристическими организациями, средствами массовой информации.

Сохранение негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры края, может повлечь за собой ухудшение качества жизни населения края, снижение исторической, экологической и духовно-нравственной культуры населения, разрушение системы культурных ценностей, подмену их массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества, обострение социальных, в том числе национально-этнических, этноконфессиональных проблем, усиление миграционного оттока, появление угроз национальной безопасности.

В целях улучшения состояния краевой сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана Программа.

2. Приоритеты и цели краевой государственной политики

в сфере культуры. Цели и задачи Программы

Государственная политика края в сфере культуры увязана с приоритетами и целями государственной политики в сфере культуры, установленными в [Концепции](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CEE3BE7773192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B146D2DB) долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, Основных [направлениях](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E22CBE8B6767A4426AB28C0184461E0D06B3F0526F3346A6124B) деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.

На краевом уровне положения федеральных документов развиваются в [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB71751A7BFD2E97471467B5902B395065B7396A14D51448672FB) социального и экономического развития края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6721B) Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 169-пр)

Главной целью [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB71751A7BFD2E97471467B5902B395065B7396A14D51448672FB) социального и экономического развития края на период до 2025 года является формирование такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы высокий жизненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и развития высоко конкурентной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.

В рамках формирования на территории края комфортной и безопасной среды проживания для населения планируется в максимальной степени нивелировать сложившийся уровень отставания стандартов культурного обслуживания в регионе от среднего уровня для европейских районов страны.

Создание условий для сохранения библиотечного фонда, культурного наследия, повышение доступности населения к духовным ценностям, увеличение объемов услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу главных задач развития социальной сферы, которые необходимо решить при помощи инноваций.

В настоящее время долгосрочным приоритетом культуры является развитие сферы культуры в крае до 2025 года, согласно которому главная цель развития сферы культуры - наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.

Среднесрочные приоритеты развития сферы культуры в крае закреплены в Основных [направлениях](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB73721678FA2E97471467B5902B395065B7396A14D514486726B) деятельности Правительства края на период 2011 - 2015 годов.

В указанный период развитие сферы культуры края будет направлено на сохранение культурного наследия народов, развитие профессионального искусства, библиотечного дела, активизацию народного творчества, улучшение культурно-досуговой работы и кинообслуживания населения края.

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры в России и крае основной целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения края.

Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

3. Укрепление регионального потенциала отрасли и управление реализацией Программы.

Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях преодоления негативных тенденций, сложившихся в сфере культуры Российской Федерации и края.

Однако предполагается, что уже в среднесрочной перспективе (2013 - 2016 гг.) акценты краевой государственной культурной политики будут перенесены с мер, нацеленных на антикризисную поддержку отрасли культуры, на меры стратегического характера.

Реализация инновационного сценария социально-экономического развития края позволит обеспечить расширение форм и объемов участия государства и общества в поддержке культуры. Это предполагает увеличение доли расходов консолидированного бюджета края на культуру в общем объеме расходов консолидированного бюджета.

Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Прогноз конечных результатов Программы

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

- достижение следующих показателей:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, превысит 18,36 процента;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года составит более 110,59 процента;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры превысит 82,29 процента;

Кроме того, предусматривается:

увеличение доли расходов на культуру в валовом региональном продукте;

увеличение расходов на культуру в расчете на душу населения;

рост инвестиций в сферу культуры;

рост объема реализации платных услуг населению края учреждениями культуры;

повышение культурного уровня населения края;

улучшение качества жизни населения за счет обеспечения больших возможностей доступа к информации и культурным ценностям, в том числе изменение качества жизни сельских жителей, развитие у них новых интеллектуальных потребностей путем предоставления качественных информационно-правовых услуг, адаптация жителей сельских поселений края к современным условиям жизни;

повышение индекса развития человеческого потенциала региона;

снижение численности населения, в первую очередь молодежи, состоящих в группах социального риска;

снижение масштабов асоциальных явлений (алкоголизма, наркомании, табакокурения и др.);

создание средствами культуры дополнительных условий для оздоровления населения региона, снижения уровня смертности и заболеваемости населения;

повышение привлекательности региона как места жительства населения и стабилизация наметившейся позитивной демографической динамики;

укрепление единого культурного пространства, культурных связей между районами, регионами, обеспечение доступа к культурным ценностями информационным ресурсам различных групп граждан;

преодоление цифрового и информационного неравенства для населения края как удаленного от центра России региона;

повышение профессионального уровня работников учреждений культуры края, их обучение новым технологиям и формам работы, что в результате позволит повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

рост зрительского интереса к работе театров и концертных организаций, увеличение количества проводимых фольклорных фестивалей, выставок народного творчества, музыкального и танцевального народного творчества, увеличение уровня охвата сельских жителей нестационарным культурным обслуживанием;

усовершенствование системы автоматизированного сбора статистической информации о деятельности учреждений культуры в результате информатизации отрасли культуры;

повышение конкурентоспособности организаций культуры;

создание новых производительных рабочих мест в организациях сферы культуры;

снижение уровня безработицы;

сохранение и повышение разнообразия национальных культур;

повышение толерантности среди населения;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.

Приоритетными социально значимыми категориями населения края, на которые будет направлена деятельность по реализации Программы, являются:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144E6720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- дети (до 14 лет) и молодежь (от 15 до 24 лет);

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144E672EB) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- граждане с ограниченными физическими возможностями;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6727B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- сельское население.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6726B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

Отрицательные внешние эффекты в случае нереализации [мероприятий](#P1737) Программы характеризуются следующими показателями:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6725B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- утрата объектов культурного наследия;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6724B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- снижение качества и доступности для населения края услуг парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6723B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- снижение качества и доступности библиотечных, музейных, театрально-концертных, цирковых, культурно-досуговых, редакционно-издательских услуг, услуг в сфере кинопоказа, образовательных услуг в сфере культуры для населения края;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6722B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6721B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F6720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- утрата возможности реализации творческих способностей населения края;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F672FB) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- снижение основных показателей деятельности творческих союзов и др.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F672EB) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

Выгоды от реализации Программы характеризуются следующими показателями:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6727B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия, гарантированного доступа граждан к ним;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6726B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения края;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6725B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6724B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- техническое оснащение и переоснащение отрасли;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6723B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры и обеспечение ее соответствия современным стандартам и культурным запросам населения края;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6722B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736725B) Правительства Хабаровского края от 22.12.2015 N 463-пр;

- повышение уровня обеспеченности населения края учреждениями культуры и др.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

Итогом реализации Программы станет достижение качественно нового уровня культурного развития края.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C672FB) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа планируется к реализации в течение 2012 - 2020 годов.

Реализация Программы будет осуществляться поэтапно:

I этап: 2012 - 2015 годы;

II этап: 2016 - 2020 годы.

Реализация I этапа предполагает акцент на повышении эффективности деятельности органов и учреждений культуры с учетом реально сложившейся ситуации и ограниченности ресурсного обеспечения.

Абзацы шестой - седьмой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736724B) Правительства Хабаровского края от 22.12.2015 N 463-пр.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры предполагается оснащение их специализированным оборудованием (музыкальные инструменты, светозвуковое, фондовое, экспозиционное и прочее оборудование, профессиональная звукоусилительная и звуковоспроизводящая аппаратура, библиобусы и автоклубы, зрительские кресла, сценические костюмы, реквизит и т.д.), что даст новый толчок в развитии сферы культуры в муниципальных образованиях, которые смогут конкурировать в рыночных условиях, а также появится возможность увеличения уровня доходов от собственной деятельности.

На II этапе предполагается обеспечить развитие сферы культуры края с широким внедрением инноваций, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг и укрепление позитивного имиджа Хабаровского края. Реализация Программы на этом этапе ориентирована на широкое использование созданных условий для повышения уровня качества и конкурентоспособности услуг в сфере культуры, модернизацию и развитие необходимой для реализации Программы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144F672FB) Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 169-пр)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6727B) Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 169-пр.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:

достижение цели Программы;

результаты решения задач и выполнения основных [мероприятий](#P1737) Программы.

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели Программы:

- доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры, процентов;

- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года, процентов;

- индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры, процентов.

Мониторинг значений показателя "Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года" предполагается вести в разрезе уровней управления в сфере культуры, т.е.:

- всего по краю;

- по учреждениям, находящимся в ведении министерства культуры края;

- по учреждениям, находящимся в ведении муниципальных органов управления в сфере культуры.

Остальные два показателя будут рассматриваться в целом по краю.

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в [приложении N 1](#P546) к Программе.

6. Краткое описание подпрограмм и

основных мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A716721B) Правительства Хабаровского края

от 30.12.2016 N 507-пр)

В рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе проведения основных [мероприятий](#P1737).

Основные [мероприятия](#P1737) Программы предполагаются к реализации в срок с 2012 по 2020 год.

На решение задачи по сохранению культурного наследия, расширению доступа граждан к культурным ценностям и информации будут направлены основные мероприятия:

"Сохранение и популяризация объектов культурного наследия";

"Развитие библиотечного дела";

"Развитие музейного дела";

"Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре";

"Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры".

Решение задачи по развитию художественно-творческой деятельности предполагает выполнение основных мероприятий:

"Развитие театрального искусства";

"Развитие музыкального искусства";

"Развитие циркового искусства";

"Развитие киноискусства";

"Развитие культурно-досугового обслуживания населения";

"Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры";

"Развитие театрального и музыкального искусства".

В рамках решения задачи по укреплению регионального потенциала отрасли и управлению реализацией Программы планируется реализация основных мероприятий:

"Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края";

"Развитие системы образования в сфере культуры".

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия" должны стать:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия Российской Федерации;

- увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение противоаварийных работ и капитального ремонта);

- увеличение площади парков.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие библиотечного дела" будут:

- повышение охвата населения края библиотечным обслуживанием;

- увеличение среднего числа посещений библиотек;

- внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов библиотек;

- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках;

- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом установленных нормативов);

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музейного дела" включают:

- обеспечение сохранности и использования музейного фонда края, развитие музеев;

- увеличение среднего числа посещений музеев;

- увеличение среднего числа выставок;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие театрального искусства" предусматривают:

- увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях театров;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие музыкального искусства" включают:

- увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие циркового искусства" включают:

- увеличение среднего числа зрителей на мероприятиях цирка;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие киноискусства" должны стать:

- увеличение среднего числа посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату.

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия "Развитие культурно-досугового обслуживания населения" станут:

- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;

- увеличение среднего числа участников клубных формирований;

- увеличение среднего числа посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры;

- повышение обеспеченности зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры" предусматривают:

- обеспечение государственной (муниципальной) поддержки деятелей культуры края;

- обеспечение государственной (муниципальной) поддержки творческих союзов (объединений);

- обеспечение государственной (муниципальной) поддержки дарований и творческих инициатив населения;

- обеспечение государственной (муниципальной) поддержки организаций культуры;

- обеспечение преемственности культурных традиций;

- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов края;

- сохранение и развитие народных художественных промыслов в крае;

- сохранение и развитие традиционной казачьей культуры.

В результате реализации основного мероприятия "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края":

- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, составит не менее 64,79 процента;

- повысится уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом;

- возрастет удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем;

- увеличится удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, из числа учреждений, нуждающихся в них.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие системы образования в сфере культуры" будут включать:

- увеличение среднего числа детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств и детских музыкальных школах, в расчете на 1 тыс. человек данной категории;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" будут включать:

- увеличение доступности услуг учреждений культуры г. Комсомольска-на-Амуре;

- рост индекса удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством предоставления услуг.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры" будут включать:

- повышение качества услуг в сфере культуры через формирование конкурентного рынка;

- увеличение доли бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках Программы.

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия "Развитие театрального и музыкального искусства" будут включать:

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг;

- рост индекса удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг.

Состав мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, а также обобщенная характеристика последствий нереализации Программы представлены в [приложении N 2](#P1737) к настоящей Программе.

В рамках Программы муниципальные образования края участвуют в реализации основных [мероприятий](#P1737) в пределах полномочий, установленных федеральным законодательством.

7. Основные меры правового регулирования

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C6721B) Правительства Хабаровского края

от 30.06.2015 N 169-пр)

Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда нормативных правовых актов края. Данный законопроект обеспечит установление правовых оснований для системного регулирования основных правоотношений в сфере развития культуры в крае, а также национальных культур народов, проживающих в крае, в соответствии с утвержденными приоритетами краевой государственной социально-экономической политики.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D5144C672FB) Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 169-пр)

[Сведения](#P2210) об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 3 к Программе.

8. Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств.

Общий прогнозируемый объем финансирования [мероприятий](#P1737) Программы составляет 37 179,18 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 12 789,66 млн. рублей; средства бюджетов муниципальных образований края - 19 596,56 млн. рублей; внебюджетные средства - 4 545,36 млн. рублей; средства федерального бюджета - 247,60 млн. рублей, в том числе:

I этап - 14 409,79 млн. рублей, из них:

- средства краевого бюджета - 4 407,46 млн. рублей, в том числе:

2012 год - 930,81 млн. рублей,

2013 год - 978,80 млн. рублей,

2014 год - 1 354,00 млн. рублей,

2015 год - 1 143,85 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 1,77 млн. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 8 369,97 млн. рублей, в том числе:

2012 год - 1 882,65 млн. рублей,

2013 год - 2 199,86 млн. рублей,

2014 год - 2 570,52 млн. рублей,

2015 год - 1 716,94 млн. рублей;

- внебюджетные средства (по согласованию) - 1 632,36 млн. рублей, в том числе:

2012 год - 303,14 млн. рублей,

2013 год - 430,09 млн. рублей,

2014 год - 470,21 млн. рублей,

2015 год - 428,92 млн. рублей;

II этап - 22 769,39 млн. рублей, из них:

- средства краевого бюджета - 8 382,20 млн. рублей, в том числе:

2016 год - 1 065,47 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 2,09 млн. рублей,

2017 год - 1 703,76 млн. рублей,

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 18,68 млн. рублей,

2018 год - 901,07 млн. рублей,

2019 год - 725,87 млн. рублей,

2020 год - 3 986,03 млн. рублей;

- средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 11 226,59 млн. рублей, в том числе:

2016 год - 2 178,24 млн. рублей,

2017 год - 2 295,54 млн. рублей,

2018 год - 2 253,71 млн. рублей,

2019 год - 2 249,54 млн. рублей,

2020 год - 2 249,56 млн. рублей;

- внебюджетные средства (по согласованию) - 2 913,00 млн. рублей, в том числе:

2016 год - 472,16 млн. рублей,

2017 год - 610,21 млн. рублей,

2018 год - 610,21 млн. рублей,

2019 год - 610,21 млн. рублей,

2020 год - 610,21 млн. рублей;

- средства федерального бюджета (по согласованию) - 247,60 млн. рублей, в том числе:

2016 год - 75,00 млн. рублей,

2017 год - 172,60 млн. рублей.

В рамках Программы предусматривается выполнение государственных заданий учреждениями.

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении министерства культуры края государственными бюджетными и автономными учреждениями, утверждается приказом министерства культуры края.

[Прогноз](#P2264) сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы представлен в приложении N 4 к настоящей Программе.

Информация по ресурсному [обеспечению](#P2420) реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации приведена в приложении N 5 к настоящей Программе. Порядок (правила) предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей в сфере культуры, устанавливается Правительством края.

Информация о прогнозной (справочной) [оценке](#P3210) расходов краевого бюджета, расходов бюджетов муниципальных образований края и средств учреждений на реализацию Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе. В качестве дополнительных ресурсов для реализации Программы планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований края путем разработки и принятия муниципальными образованиями края соответствующих программ развития культуры, а также средств государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министерству культуры края, направляемых на реализацию [мероприятий](#P1737) Программы.

[Информация](#P7991) по объектам капитального строительства, включенным в Программу, приведена в приложении N 10 к настоящей Программе.

Стратегическое комплексное развитие активной государственной политики в сфере культуры, усиление инвестиционной составляющей, повышение системности межрегионального, международного и приграничного сотрудничества в сфере культуры, развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в отрасль, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры, традиционной народной культуры, со стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, с обеспечением поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов содействия муниципальным культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, расширением объема реставрационных и историко-охранных работ, внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, укреплением культурного потенциала края и др. Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации [мероприятий](#P1737) Программы приведена в [приложениях N 7](#P5482), [8](#P6926) к настоящей Программе.

(раздел 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A726722B) Правительства Хабаровского края от 16.08.2017 N 324-пр)

9. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей края в реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т.п.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения края.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области культуры и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к резкому уменьшению объема информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей края в проведении культурных мероприятий, проводимых в рамках гастрольной деятельности.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования краевой программы в сфере культуры в пользу других направлений развития края и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы.

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных результатов и (или) индикаторов, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации субъекта в составе Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426723B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426723B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы.

10. Методика оценки эффективности Программы

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75711A7EFA27CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A7F6723B) Правительства Хабаровского края от 13.05.2016 N 146-пр.

11. Механизм управления Программой

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы - министерством культуры края.

Программа реализуется в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы утверждается законом о краевом бюджете на очередной финансовый год. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с краевым бюджетным законодательством.

В целях выполнения всего комплекса мероприятий Программы, решения поставленных задач, достижения запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделенных на ее реализацию, ответственный исполнитель осуществляет координацию деятельности всех соисполнителей и участников Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

Программа предусматривает ответственность всех ее исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель осуществляет следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;

- несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- готовит предложения о внесении изменений в Программу по согласованию с соисполнителями и участниками;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития края сведения, необходимые для проведения мониторинга, по установленным формам;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426724B) Правительства Хабаровского края от 30.06.2015 N 169-пр)

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426720B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- готовит совместно с соисполнителями и участниками Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Программы и представляет его в министерство экономического развития края до 15 марта года, следующего за отчетным годом;

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 [N 57-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426720B), от 30.06.2015 [N 169-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D514426724B))

- в целях обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей (индикаторах) Программы, результатах мониторинга реализации Программы и программных мероприятий размещает на официальном сайте Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D51442672FB) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

Соисполнитель (участник) Программы осуществляет следующие полномочия:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514436727B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- участвует в разработке проекта Программы и осуществляет реализацию основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем (участником);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7373107AF62E97471467B5902B395065B7396A14D514436726B) Правительства Хабаровского края от 29.03.2013 N 57-пр)

- участвует в подготовке предложений о внесении изменений в Программу;

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые:

для проведения мониторинга - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

для подготовки годового отчета - в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом;

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе ее реализации и оценке эффективности;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и Губернатора края, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Приложение N 1

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144B776720B) Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 N 324-пр) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | |
| 2011 год (факт) | 2012 год | 2013 год | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| факт | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры | процентов | данные министерства культуры края | 14,88 | 15,96 | 17,12 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,39 | 18,36 | 16,65 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| II. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года | процентов | данные министерства культуры края | 110,42 | 110,41 | 110,50 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,6 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 |
| III. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процентов | данные министерства культуры края | 79,19 | 80,21 | 81,24 | 82,29 | 82,30 | 82,29 | 87,05 | не менее 82,29 | 89,15 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия | процентов | данные КГБУК "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края" | 66,07 | 67,00 | 62,60 | 66,00 | 66,00 | 65,50 | 65,50 | 65,00 | 65,0 | 65,00 | 65,0 | 65,0 | 65,00 |
| 1.2. | Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356A176D22B) федерального статистического наблюдения 11-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 15,93 | 19,64 | 24,22 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | - | - | - | - |
| 1.3. | Площадь парков в расчете на одного человека | кв. м/человека | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356A176D22B) федерального статистического наблюдения 11-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 1,06 | 1,16 | 1,27 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - |
| 1.4. | Среднее число посещений зоологических учреждений на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356C136D2DB) федерального статистического наблюдения 14-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 45,22 | 48,76 | 52,60 | 111,10 | 108,30 | 113,20 | 117,93 | не менее 115,00 | 123,4 | не менее 117,0 | не менее 118,0 | не менее 118,0 | не менее 119,0 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2.1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 36,22 | 39,90 | 40,19 | 42,55 | 42,70 | 42,55 | 43,21 | 42,55 | 43,6 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 2.2. | Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики, ведомственная отчетность | 2 262,56 | 2 480,99 | 2 416,97 | 2 985,32 | 2 985,51 | 2 985,32 | 2985,33 | не менее 2 985,32 | 2985,32 | - | - | - | - |
| 2.3. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 6 851,12 | 7 367,78 | 6 708,77 | 8 527,08 | 8 527,12 | 8 527,08 | 8527,1 | не менее 8 527,08 | 8527,09 | - | - | - | - |
| 2.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) федерального статистического наблюдения 6-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 241,76 | 253,85 | 243,00 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,07 | - | - | - | - |
| 2.5. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг | процентов | данные министерства культуры края | 83,04 | 83,71 | 84,39 | 85,07 | 85,97 | 85,07 | 88,88 | не менее 85,07 | 91,05 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 |
| 2.6. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 2,99 | не менее 2,99 | не менее 2,99 | не менее 2,99 |
| 2.7. | Увеличение количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,3 | - | - |
| 2.8. | Доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 74 | не менее 83 | не менее 83 | не менее 83 |
| 3. | Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 3.1. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | данные министерства культуры края | 328,21 | 334,95 | 366,00 | 420,59 | 497,20 | 470,00 | 495,1 | 520,00 | 516,0 | - | - | - | - |
| 3.2. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B) федерального статистического наблюдения 8-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 2,92 | 3,37 | 4,57 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | 5,12 | 5,20 | 5,28 | 5,23 | 5,25 | 5,25 | 5,29 [<\*>](#P1726) |
| 3.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг | процентов | данные министерства культуры края | 80,96 | 81,82 | 82,69 | 83,57 | 89,9 | 83,57 | 86,99 | не менее 83,57 | 89,5 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| 3.4. | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | 57,00 | 58,80 | 61,00 | 76,4 | 77,77 | 77,77 | 83,33 | 88,88 | 88,88 | 100,0 |
| 3.5. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 3.6. | Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | посещений | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,55 |
| 4. | Развитие театрального искусства | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB) федерального статистического наблюдения 9-НК, данные Федеральной службы государственной статистики, ведомственная отчетность | 219,92 | 251,00 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | - | - | - | - |
| 4.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | данные министерства культуры края | 72,04 | 73,60 | 75,32 | 77,01 | 84,37 | 77,01 | 80,11 | не менее 77,01 | 80,11 | - | - | - | - |
| 5. | Развитие музыкального искусства | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 5.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B) федерального статистического наблюдения 12-НК, данные Федеральной службы государственной статистики, ведомственная отчетность | 112,55 | 123,50 | 145,90 | 166,19 | 166,00 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | - | - | - | - |
| 5.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | данные министерства культуры края | 82,0 | 82,78 | 83,54 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,33 | не менее 84,32 | 89,3 | - | - | - | - |
| 6. | Развитие циркового искусства | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6.1. | Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356F136D24B) федерального статистического наблюдения 13-НК, данные Федеральной службы государственной статистики | 47,14 | 72,7 | 55,01 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 |
| 6.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг | процентов | данные министерства культуры края | 75,79 | 77,10 | 78,44 | 79,80 | 89,93 | 79,80 | 85,37 | не менее 79,80 | 85,3 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7. | Развитие киноискусства | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 7.1. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE5B27573192CA371CC1A436EBFC76C760927F33469106D27B) федерального статистического наблюдения К-2РИК, данные Федеральной службы государственной статистики | 0,38 | 0,30 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - |
| 7.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату | процентов | данные министерства культуры края | 74,21 | 72,30 | 77,13 | 78,63 | 95,04 | 78,63 | 87,78 | не менее 78,63 | 79,68 | не менее 78,63 | не менее 78,63 | не менее 78,63 | не менее 78,63 |
| 7.3. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 | 28 | 28 | 28 |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения края | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346A116D2CB) федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", данные Федеральной службы государственной статистики | 25,44 | 29,18 | 23,70 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - |
| 8.2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | процентов | [форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346A116D2CB) федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", данные Федеральной службы государственной статистики | 51,84 | 60,21 | 57,32 | 81,27 | 81,27 | 81,27 | 57,37 | 57,37 | 58,92 | - | - | - | - |
| 8.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг | процентов | данные министерства культуры края | 78,12 | 79,23 | 80,36 | 81,51 | 84,73 | 81,51 | 85,44 | не менее 81,51 | 96,4 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 8.4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество грантов деятелям культуры | единиц | данные министерства культуры края | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 9.2. | Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений) | единиц | данные министерства культуры края | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 9.3. | Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения | единиц | данные министерства культуры края | - | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - |
| 9.4. | Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры | единиц | данные министерства культуры края | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9.5. | Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку | единиц | данные министерства культуры края | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.6. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров | единиц | данные министерства культуры края | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9.7. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку | единиц | данные министерства культуры края | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.8. | Количество премий в сфере культуры | единиц | данные министерства культуры края | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - |
| 9.9. | Количество стипендий деятелям культуры | единиц | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 148 | 148 | 148 |
| 9.10. | Количество грантов, выделенных на поддержку молодых дарований | единиц | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9.11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю | процентов | доклад высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) Хабаровского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского края за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период | 55,00 | 58,00 | 61,10 | 64,90 | 70,20 | 68,60 | 73,60 | 71,40 | 71,50 | 90,00 | 100 | 100 | 100,00 |
| 10.2. | Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем | процентов | данные министерства культуры края | 16,20 | 19,10 | 26,50 | 25,30 | 25,30 | 28,00 | 28,3 | 30,00 | 30,0 | 34,00 | 39,4 | 44,67 | 50,00 |
| 10.3. | Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них | процентов | данные министерства культуры края | 16,50 | 18,00 | 19,60 | 21,20 | 21,20 | 22,50 | 22,50 | 22,70 | 22,7 | 23,50 | 26,23 | 28,97 | 31,70 |
| 10.4. | Соблюдение сроков ввода объектов капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в эксплуатацию | да/нет | данные министерства культуры края | - | - | - | да | да | да | нет | да | да | да | да | да | да |
| 10.5. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | процент | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,62 | 85,62 | 85,62 | 85,62 |
| 10.6. | Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.1. | Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом | процентов | данные министерства культуры края | - | 50,15 | 54,40 | 58,00 | 73,87 | 58,00 | 74,85 | не менее 58,00 | 75,95 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 10.6.2. | Доля руководителей и специалистов краевых и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | процентов | данные министерства культуры края | 15,00 | 16,20 | 17,60 | 18,40 | 18,60 | 18,40 | 18,50 | не менее 18,40 | 18,40 | не менее 18,40 | не менее 18,40 | не менее 18,40 | не менее 18,40 |
| 10.6.3. | Увеличение доли специалистов, привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства, по отношению к предыдущему периоду | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| 10.6.4. | Количество дополнительных образовательных программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, реализованных в соответствующем периоде | единиц | данные министерства культуры края | - | - | - | 6,00 | 12,00 | 7,00 | 9,00 | не менее 8,00 | 10 | не менее 8,00 | не менее 8,00 | не менее 8,00 | не менее 9,00 |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет | процентов | данные министерства культуры края | 7,90 | 8,70 | 9,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | не менее 7,50 | 7,6 | - | - | - | - |
| 11.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры | процентов | данные министерства культуры края | 82,39 | 69,04 | 83,86 | 84,60 | 85,00 | 84,60 | 87,97 | не менее 84,60 | 84,85 | не менее 84,60 | не менее 84,60 | не менее 84,60 | не менее 84,60 |
| 11.3. | Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Количество проведенных выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре | единиц | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | не менее 1 | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 12.2. | Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре | единиц | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | не менее 10 | 68 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| 12.3. | Индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | 83,7 | 88,15 | 87,9 | 89,3 | 90,7 | 92,0 |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Доля бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры, в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 14.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 77,01 | не менее 77,01 | не менее 77,01 | не менее 77,01 |
| 14.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | данные министерства культуры края | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 84,32 | не менее 84,32 | не менее 84,32 | не менее 84,32 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с данными министерства культуры края.

Приложение N 2

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 [N 324-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51548706720B), от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B)) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат реализации основного мероприятия (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | министерство культуры края, министерство строительства края, управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края, органы местного самоуправления края (по согласованию), краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края | 2012 - 2020 | достижение показателя доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - также ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа ОКН - 65 процентов в 2020 году; обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них | частичная либо полная утрата ОКН, своеобразия историко-архитектурного облика;  рост нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия;  снижение качества и доступности для населения края услуг парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков |
| 1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края | министерство культуры края, управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края, КГБУК "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края", органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | выявление и государственная охрана ОКН, их сохранение, популяризация и использование; увеличение разнообразия видов и объема услуг, оказываемых в сфере культуры для удовлетворения запросов населения края | частичная либо полная утрата ОКН, своеобразия историко-архитектурного облика;  рост нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия |
| 1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | Повышение качества услуг парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры; Повышение посещаемости парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков | снижение качества услуг парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков и других рекреационных объектов культуры;  снижение посещаемости парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | модернизация объектов массового отдыха населения, рекреационных объектов культуры в целях обеспечения соответствия их современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края | повышение износа материально-технической базы парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков |
| 1.4. | Строительство объектов краевых государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2014 | развитие инфраструктуры отрасли культуры края; завершение разработки проектной документации для реконструкции набережной в Центральном районе г. Хабаровска | повышение износа сооружений на территории парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков;  ухудшение состояния инфраструктуры на территории парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков |
| 2. | Развитие библиотечного дела | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | достижение уровня значения показателя количество посещений библиотек в расчете на 1 жителя края в год к 2020 году - 2,99 | снижение качества и доступности библиотечных услуг для населения |
| 2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | предоставление библиотечных услуг и информационное обслуживание населения; увеличение посещаемости и востребованности услуг библиотек края; формирование / комплектование фондов библиотек; их хранение, включая работы по консервации и реставрации; библиографический учет фондов; обеспечение комплексной безопасности библиотек | несоответствие оказываемых услуг требованиям современного информационного общества;  ограничение доступа населения края к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в фондах библиотек |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | обеспечение соответствия материально-технической базы библиотек края современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края | повышение износа материально-технической базы библиотек |
| 2.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2020 | сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края | увеличение площади помещений библиотек, требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном состоянии |
| 2.4. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2017 - 2020 | содействие развитию инфраструктуры чтения в Хабаровском крае | снижение темпов развития инфраструктуры чтения в крае |
| 2.5. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | министерство культуры края | 2017 - 2020 | повышение качества предоставления библиотечных услуг и информационного обслуживания населения | снижение качества и доступности библиотечных услуг для населения |
| 3. | Развитие музейного дела | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | достижение показателя посещаемости музейных учреждений - до уровня 0,55 посещений на 1 жителя края в год к 2020 году | снижение качества и доступности музейных услуг для населения края |
| 3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | предоставление музейных услуг населению (выставочных, экскурсионных и др.); сохранение музейных фондов; создание новых музейных экспозиций, пополнение музейных коллекций; развитие обмена музейными коллекциями (выставками и отдельными экспонатами); увеличение посещаемости и повышение востребованности услуг музеев и выставок края | полная либо частичная утрата музейных коллекций и предметов Музейного фонда Российской Федерации |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | техническое оснащение и переоснащение музеев; обеспечение соответствия материально-технической базы музеев края современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края | повышение износа материально-технической базы музеев |
| 3.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2020 | проведение строительных и ремонтных работ в музеях; обеспечение комплексной безопасности музеев; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края | повышение износа зданий и сооружений музеев;  увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реставрации |
| 3.4. | Строительство и ремонт зданий краевых государственных музеев | министерство культуры края, министерство строительства края | 2016 | проведение строительных и ремонтных работ в музеях; обеспечение комплексной безопасности музеев; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края | повышение износа зданий и сооружений музеев;  увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реставрации |
| 4. | Развитие театрального искусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016, 2018 | достижение уровня среднего числа зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения - 240,99 единиц к 2016 году | снижение качества и доступности театральных услуг для населения края |
| 4.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | создание новых театральных постановок и спектаклей, концертных программ, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию (борьба с наркоманией, правонарушениями, социальным сиротством и другие социально значимые направления); предоставление услуг театров населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных организаций более 10 процентов | снижение качества и доступности театральных услуг для населения края |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | модернизация материально-технической базы театров, соответствие ее современным стандартам и культурным запросам населения края | снижение качества создания театрального продукта |
| 4.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2018 | обеспечение комплексной безопасности организаций исполнительских искусств; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края | повышение износа зданий и сооружений театров;  увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реставрации |
| 5. | Развитие музыкального искусства | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | достижение уровня среднего числа зрителей на мероприятиях концертных организаций в расчете на 1 тыс. человек населения - 166,19 единиц в 2016 году | снижение качества и доступности концертных услуг для населения края |
| 5.1. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | создание новых постановок и концертных программ; предоставление услуг исполнительского искусства населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара концертных организаций более 10 процентов | снижение качества и доступности услуг в сфере музыкального искусства для населения края |
| 6. | Развитие циркового искусства | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | достижение уровня среднего количества зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения - 59,44 единицы к 2020 году | снижение качества и доступности цирковых услуг для населения края |
| 6.1. | Оказание цирковых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | предоставление услуг циркового искусства населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности | снижение качества и доступности цирковых услуг для населения края |
| 7. | Развитие киноискусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | увеличение доли фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края, к 2020 году - 28 процентов | снижение качества и доступности услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату для населения края; снижение доли фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края |
| 7.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | организация кино- и видеообслуживания населения края; рост удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату для населения края | снижение качества и доступности услуг в сфере кинопоказа для населения края |
| 7.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | модернизация материально-технической базы учреждений культуры и ее соответствие современным стандартам и культурным запросам населения края | снижение качества кинопоказа |
| 7.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2015 | снижение уровня износа зданий и сооружений кинотеатров путем проведения ремонтно-строительных работ; обеспечение комплексной безопасности в кинотеатрах; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры | повышение износа зданий и сооружений кинотеатров;  увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реставрации |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения края | снижение качества и доступности культурно-досуговых услуг для населения края |
| 8.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества и других любительских объединений); проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и других массовых мероприятий); развитие современных форм молодежного досуга; создание условий для удовлетворения возрастающих запросов и духовных потребностей населения, реализация их творческого потенциала | сокращение посетителей учреждений культурно-досугового типа;  полная или частичная утрата национальных культурных традиций |
| 8.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; обеспечение соответствия материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края | повышение износа материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа |
| 8.3. | Строительство зданий государственных учреждений культурно-досугового типа | министерство строительства края | 2013 | снижение уровня износа зданий и сооружений учреждений культурно-досугового типа путем проведения ремонтно-строительных работ в культурно-досуговых учреждениях; обеспечение комплексной безопасности в культурно-досуговых учреждениях; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа | снижение обеспеченности населения края услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа;  ухудшение состояния инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа |
| 8.4. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2020 | снижение уровня износа зданий и сооружений учреждений культурно-досугового типа путем проведения ремонтно-строительных работ в культурно-досуговых учреждениях; обеспечение комплексной безопасности в культурно-досуговых учреждениях; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа | снижение обеспеченности населения края услугами и мощностями учреждений культурно-досугового типа;  ухудшение состояния инфраструктуры учреждений культурно-досугового типа |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | проведение традиционных национальных мероприятий, праздников; создание национально-культурных центров, клубных формирований по развитию традиционных видов народного творчества; сохранение нематериального культурного наследия населения края; поддержка мастеров декоративно-прикладного и народного творчества; реализация мер популяризации традиционной культуры народов, проживающих на территории края, в средствах массовой информации в Российской Федерации и за рубежом | невозможность реализации творческих способностей одаренных детей и молодежи;  утрата уникальных традиций, обычаев, потеря их преемственности |
| 9.1. | Поддержка выдающихся деятелей искусства | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2016 | обеспечение выплаты стипендий деятелям культуры в количестве не менее 30 единиц в год | снижение возможности реализации творческого потенциала работников искусства |
| 9.2. | Поддержка творческих союзов (объединений) | министерство культуры края | 2012 - 2016 | обеспечение предоставления грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений), в количестве не менее 5 единиц в год | снижение основных показателей деятельности творческих союзов |
| 9.3. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | министерство культуры края | 2012 - 2016 | обеспечение предоставления грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения, в количестве не менее 12 единиц в год | утрата возможности реализации творческих способностей населения края |
| 9.4. | Поддержка организаций культуры | министерство культуры края, министерство экономического развития края | 2012 | реализация на конкурсной основе инновационных творческих проектов, направленных на развитие сферы культуры; увеличение количества грантов, выделенных на поддержку организаций культуры | снижение престижности краевых конкурсов в области культуры, уменьшение количества участников в них |
| 9.5. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | реализация проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку | полная или частичная утрата национальных культурных традиций |
| 9.6. | Поддержка традиционной казачьей культуры | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | реализация в крае проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку | полная или частичная утрата национальных культурных традиций |
| 9.7. | Поддержка молодых дарований | министерство культуры края | 2017 - 2019 | обеспечение предоставления грантов, выделенных на поддержку молодых дарований, не менее 30 единиц в год | утрата возможности реализации творческих способностей одаренной молодежи в крае |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | повышение качества и доступности услуг, предоставляемых населению государственными (муниципальными) учреждениями культуры края | потеря управляемости отрасли культуры в крае |
| 10.1. | Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2016 | повышение уровня обеспеченности населения края организациями культуры; деятельность управленческой структуры, обеспечивающей эффективную реализацию программы; достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, не менее 100 процентов в 2018 году | снижение уровня удовлетворенности работников сферы культуры трудом; низкий профессиональный уровень работников учреждений культуры края; невозможность министерства культуры края и органов местного самоуправления в сфере культуры эффективно выполнять свои функции |
| 10.2. | Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2014 | организация и проведение научных исследований и разработок; стимулирование развития научно-исследовательской деятельности организаций культуры и образовательных учреждений культуры; исследование динамики и прогнозирование культурных запросов различных категорий населения края; внедрение инноваций в сфере культуры и модернизация деятельности организаций культуры | снижение темпов внедрения инноваций в сферу культуры |
| 10.3. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", органы местного самоуправления (по согласованию) | 2012 - 2020 | повышение качества и доступности редакционно-издательских услуг для населения края | снижение качества и доступности редакционно-издательских услуг |
| 10.4. | Проведение краевых конкурсов, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | министерство культуры края | 2012 - 2016 | реализация муниципальных программ в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края, получивших государственную поддержку местным бюджетам | затягивание сроков разработки муниципальных программ в сфере развития культуры; недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.5. | Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | министерство культуры края | 2013 - 2020 | достижение показателя отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, не менее 100,0 процентов в 2018 году | снижение престижности профессии работника сферы культуры, невыполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACDE8B57075192CA371CC1A43662EB) Президента РФ от 07.05.2012 N 597 |
| 10.6. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | министерство культуры края | 2014 - 2016 | развитие муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.7. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | министерство культуры края | 2014 - 2016 | стимулирование работников отрасли к росту профессиональных компетенций в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.8. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | министерство культуры края | 2014 - 2016 | повышение качества предоставления библиотечных услуг и информационного обслуживания населения | снижение качества и доступности библиотечных услуг для населения |
| 10.9. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры | министерство культуры края | 2014 - 2016 | развитие муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.10. | Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2014 - 2020 | стимулирование работников отрасли к росту профессиональных компетенций, повышение престижа творческих профессий, модернизация системы повышения квалификации кадров | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, снижение мотивации к повышению квалификации работников отрасли |
| 10.11. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | министерство культуры края | 2015 - 2016 | повышение качества предоставления библиотечных услуг и информационного обслуживания населения | снижение качества и доступности библиотечных услуг для населения |
| 10.12. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек | министерство культуры края | 2017 | развитие муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.13. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | министерство культуры края | 2017 | развитие муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | снижение качества предоставляемых услуг в сфере культуры, недостижение целевых значений показателей качества услуг в сфере культуры |
| 10.14. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям края на подготовку и проведение празднования памятных дат муниципальных образований края | министерство культуры края | 2018 - 2020 | рост уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | снижение уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры |
| (пп. 10.14 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017  N 491-пр) | | | | | |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | развитие системы художественного образования (детские школы искусств (в том числе по видам искусств), Хабаровский краевой колледж искусств); создание условий для обучения одаренных детей в учреждениях образования в сфере культуры, в том числе в условиях интерната; непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов образования в сфере культуры с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений | снижение качества и доступности образовательных услуг в сфере культуры для населения края |
| 11.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | достижение показателя увеличения доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет - 8,6% в 2020 году | снижение количества обучающихся в детских школах искусств;  необеспечение необходимого уровня подготовки обучающихся в детских школах искусств |
| 11.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2012 - 2020 | модернизация материально-технической базы учреждений образования в сфере культуры и ее соответствие современным стандартам, информационным и культурным запросам населения края | повышение износа материально-технической базы учреждений образования в сфере культуры |
| 11.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2012 - 2020 | проведение ремонтно-строительных работ в учреждениях образования в сфере культуры; обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях культуры; сохранение и развитие инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры | снижение обеспеченности населения края услугами и мощностями учреждений образования в сфере культуры; ухудшение состояния инфраструктуры учреждений образования в сфере культуры |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", министерство культуры края, министерство строительства края | 2016 - 2020 | увеличение доступности услуг учреждений культуры г. Комсомольска-на-Амуре; рост индекса удовлетворенности качеством предоставления услуг населению г. Комсомольска-на-Амуре | снижение качества и доступности услуг в сфере культуры для жителей г. Комсомольска-на-Амуре |
| 12.1. | "Здание-театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) | администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", министерство культуры края, министерство строительства края | 2016 - 2017 | увеличение количества посетителей театра; повышение качества и доступности театральных услуг | снижение качества и доступности театральных услуг для жителей г. Комсомольска-на-Амуре |
| 12.2. | Организация проведения выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре | министерство культуры края, администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | 2016 - 2020 | организация проведения выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре ежегодно не менее 1 выставочного проекта | снижение уровня удовлетворенности граждан услугами учреждений культуры, снижение уровня социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре |
| 12.3. | Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре | министерство культуры края, администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | 2016 - 2020 | организация гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в количестве не менее 10 в год | снижение качества и доступности театральных и концертных услуг для жителей г. Комсомольска-на-Амуре |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | министерство культуры края | 2017 - 2020 | повышение качества услуг в сфере культуры через формирование конкурентного рынка; увеличение доли бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | снижение качества предоставляемых услуг; невыполнение задач, установленных федеральными нормативными правовыми актами |
| 13.1. | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры | министерство культуры края | 2017 - 2020 | выделение социально ориентированным некоммерческим организациям бюджетных средств на конкурсной основе на предоставление услуг в сфере культуры | снижение качества предоставляемых услуг; невыполнение задач, установленных федеральными нормативными правовыми актами |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2017 - 2020 | повышение качества и доступности театральных и концертных услуг для населения края; увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | снижение качества и доступности театральных и концертных услуг для населения края |
| 14.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2017 - 2020 | создание новых театральных постановок и спектаклей, концертных программ, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию (борьба с наркоманией, правонарушениями, социальным сиротством и другие социально значимые направления); предоставление услуг театров населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных организаций более 10 процентов | снижение качества и доступности театральных услуг для населения края |
| 14.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2017 - 2020 | создание новых постановок и концертных программ; предоставление услуг исполнительского искусства населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара концертных организаций более 10 процентов | снижение качества и доступности услуг в сфере музыкального искусства для населения края |
| 14.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2017 - 2020 | модернизация материально-технической базы театров, соответствие ее современным стандартам и культурным запросам населения края | снижение качества создания театрального продукта |
| 14.4. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2017 - 2020 | обеспечение комплексной безопасности организаций исполнительских искусств; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края | повышение износа зданий и сооружений театров;  увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реставрации |

Приложение N 3

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края  от 30.06.2015 [N 169-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7D79167EF62E97471467B5902B395065B7396A14D4164C6720B), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B)) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид проекта нормативного правового акта | Основные положения проекта нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основные мероприятия | | | |
| 1. | Развитие киноискусства | | | |
| Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр | | | | |
| 2. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | | | |
| 2.1. | Постановление Правительства Хабаровского края | О предоставлении субсидий из краевого бюджета Хабаровским региональным (краевым) отделениям профессиональных творческих союзов, осуществляющим деятельность в области культуры | министерство культуры края | 2017 г. |
| 3. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края | | | |
| 3.1. | Постановление Правительства Хабаровского края | О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов края на проведение краевых мероприятий в области культуры | министерство культуры края | 2017, 2020 годы |
| 4. | Развитие системы образования в сфере культуры | | | |
| 4.1. | Постановление Правительства Хабаровского края | О государственной поддержке образования в сфере культуры в Хабаровском крае | министерство культуры края | 2015 г. |

Приложение N 4

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И (ИЛИ) ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5154D766722B) Правительства Хабаровского края  от 30.12.2016 N 507-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (млн. рублей) | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по организации мероприятий парками (садами) культуры и отдыха | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество мероприятий, проводимых парками (садами) культуры и отдыха (единиц) | | | | | |
| Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 150 | 50 | 150 | 78,64 | 89,21 | 79,75 |
| 2. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц) | | | | | |
| Развитие библиотечного дела | 1249,00 | - | - | 121,30 | - | - |
| Наименование услуги и ее содержание | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество посещений (тыс. единиц) | | | | | |
| Развитие библиотечного дела | - | 364,98 | 364,98 | - | 110,86 | 141,15 |
| 3. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | | | | | |
| Показатель объема услуги | Число посещений музеев (человек) | | | | | |
| Развитие музейного дела | 279406,00 | 280558,00 | 280710,00 | 135,31 | 108,35 | 157,14 |
| 4. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | | | | | |
| Показатель объема услуги | Число зрителей на мероприятиях театров (человек) | | | | | |
| Развитие театрального искусства | 240990,00 | 240990,00 | 240990,00 | 266,77 | 235,74 | 320,67 |
| 5. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество зрителей на мероприятиях цирков (человек) | | | | | |
| Развитие циркового искусства | 45800,00 | 45800,00 | 45800,00 | 28,69 | 0,0 | 20,99 |
| 6. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по показу спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | | | | | |
| Показатель объема услуги | Число зрителей на концертах, проведенных собственными силами и на мероприятиях, проведенных силами сторонних организаций в пределах данной территории (человек) | | | | | |
| Развитие музыкального искусства | 162750,00 | 171050,25 | 171050,25 | 125,52 | 99,97 | 156,41 |
| 7. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по демонстрации кинофильмов и кинопрокату | | | | | |
| Показатель объема услуги | Число посещений мероприятий организаций, осуществляющих кинопоказ (человек) | | | | | |
| Развитие киноискусства | 165570,00 | 165870,00 | 166270,00 | 1,50 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Наименование услуги и ее содержание | Услуги по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий (фестивалей; концертов; конкурсов; смотров; викторин; выставок; балов; тематических, выпускных, танцевальных и киновечеров; вечеров отдыха и чествования; дискотек и др.) | | | | | |
| Показатель объема услуги | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий (человек) | | | | | |
| Развитие культурно-досугового обслуживания населения | 81000,00 | 81162,00 | 91000,00 | 127,87 | 117,58 | 98,69 |
| 9. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | | | | | |
| Показатель объема услуги | Количество обучающихся (человек) | | | | | |
| Развитие системы образования в сфере культуры | 205,00 | 229,00 | 205,00 | 96,66 | 87,68 | 99,06 |

Приложение N 5

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5154D756722B) Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 N 324-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам (млн. рублей) | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 930,81 | 978,80 | 1 354,00 | 1 143,85 | 1 065,47 | 1 703,76 | 901,07 | 725,87 | 3 986,03 |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 2,09 | 18,68 | 0 | 0 | 0 |
| министерство культуры края | 891,51 | 947,30 | 1 352,87 | 1 143,85 | 1060,20 | 1 545,37 | 871,04 | 725,87 | 3 986,03 |
| министерство экономического развития края | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| министерство строительства края | 36,20 | 31,50 | 1,13 | 0 | 5,27 | 158,39 | 30,03 | 0 | 0 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 87,27 | 87,99 | 153,95 | 102,2 | 89,21 | 109,46 | 35,81 | 21,77 | 241,01 |
| 1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 31,79 | 33,74 | 34,79 | 35,38 | 12,95 | 16,43 | 8,70 | 6,04 | 44,60 |
| 1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 53,48 | 51,25 | 118,03 | 66,82 | 76,26 | 93,03 | 27,11 | 15,73 | 196,41 |
| 1.3. | Строительство объектов государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | министерство строительства края | 2,00 | 3,00 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | всего | 137,49 | 126,10 | 122,88 | 114,47 | 110,86 | 139,61 | 50,10 | 28,60 | 344,75 |
| 2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 137,49 | 126,10 | 122,88 | 114,47 | 110,86 | 139,61 | 50,10 | 28,60 | 344,75 |
| 3. | Развитие музейного дела | всего | 121,37 | 124,20 | 129,94 | 121,72 | 108,62 | 144,11 | 47,36 | 30,69 | 393,37 |
| 3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 121,37 | 124,20 | 129,94 | 121,72 | 108,35 | 144,11 | 47,36 | 30,69 | 393,37 |
| 3.2. | Строительство и ремонт зданий краевых государственных музеев | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие театрального искусства | всего | 217,63 | 226,67 | 296,12 | 248,06 | 247,47 | 52,68 | 30,03 | 0 | 0 |
| 4.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 217,63 | 226,67 | 296,12 | 248,06 | 247,47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,68 | 30,03 | 0 | 0 |
| 5. | Развитие музыкального искусства | всего | 98,46 | 102,20 | 127,91 | 109,64 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 98,46 | 102,20 | 127,91 | 109,64 | 99,97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Развитие циркового искусства | министерство культуры края | 0 | 23,27 | 57,79 | 33,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,97 |
| 6.1. | Оказание цирковых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 0 | 23,27 | 57,79 | 33,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,97 |
| 7. | Развитие киноискусства | министерство культуры края | 0 | 28,20 | 1,50 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 0 | 28,20 | 1,50 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | всего | 166,02 | 157,59 | 142,17 | 124,29 | 122,58 | 167,04 | 54,54 | 38,07 | 203,46 |
| 8.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 131,82 | 129,09 | 142,17 | 124,29 | 117,58 | 167,04 | 54,54 | 38,07 | 203,46 |
| 8.2. | Строительство зданий краевых государственных учреждений культурно-досугового типа | министерство строительства края | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | министерство строительства края | 34,20 | 18,50 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | всего | 10,90 | 9,41 | 8,88 | 5,66 | 5,3 | 3,99 | 0 | 0 | 2,10 |
| 9.1. | Поддержка выдающихся деятелей искусства | министерство культуры края | 4,84 | 4,99 | 4,90 | 4,24 | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. | Поддержка творческих союзов (объединений) | министерство культуры края | 2,76 | 2,36 | 2,03 | 0,17 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | министерство культуры края | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Поддержка организаций культуры | министерство экономического развития края | 3,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | министерство культуры края | 0 | 1,30 | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50 |
| 9.6. | Поддержка традиционной казачьей культуры | министерство культуры края | 0 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 9.7. | Поддержка молодых дарований | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,99 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти края и органов местного самоуправления края | всего | 13,06 | 14,50 | 220,96 | 201,40 | 193,64 | 365,32 | 448,73 | 448,73 | 1 402,46 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 2,09 | 18,68 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями [<\*>](#P3199) | министерство культуры края | 7,19 | 7,25 | 7,34 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,81 |
| 10.3. | Проведение краевых конкурсов, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | министерство культуры края | 5,87 | 7,25 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | министерство культуры края | 0 | 0 | 206,73 | 188,39 | 188,26 | 338,16 | 448,73 | 448,73 | 1 371,65 |
| 10.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | министерство культуры края | 0 | 0 | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края | министерство культуры края | 0 | 0 | 1,40 | 0,91 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 1,90 | 0,95 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,47 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,08 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | всего | 78,61 | 78,67 | 91,90 | 81,71 | 87,82 | 96,28 | 31,92 | 20,95 | 244,31 |
| 11.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края | 78,61 | 78,67 | 91,90 | 81,71 | 87,82 | 96,28 | 31,92 | 20,95 | 244,31 |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | "Здание-театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) | министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,06 | 202,58 | 137,06 | 1 091,60 |
| 14.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373,31 | 146,95 | 102,57 | 712,49 |
| 14.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,75 | 55,63 | 34,49 | 379,11 |

--------------------------------

<\*> В части предоставления государственных услуг.

Приложение N 6

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5164E7E6727B) Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 N 324-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (млн. рублей) | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | всего | 3 116,60 | 3 608,75 | 4 394,73 | 3 289,71 | 3 790,87 | 4 782,11 | 3 764,99 | 3585,62 | 6 845,80 |
| краевой бюджет | 930,81 | 978,80 | 1 354,00 | 1 143,85 | 1 065,47 | 1 703,76 | 901,07 | 725,87 | 3 986,03 |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 1,77 | 2,09 | 18,68 | - | - | - |
| из них направленные на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 75,00 | 172,60 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 1 882,65 | 2 199,86 | 2 570,52 | 1 716,94 | 2 178,24 | 2 295,54 | 2 253,71 | 2 249,54 | 2 249,56 |
| внебюджетные средства | 303,14 | 430,09 | 470,21 | 428,92 | 472,16 | 610,21 | 610,21 | 610,21 | 610,21 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | всего | 138,70 | 155,08 | 242,26 | 190,44 | 190,26 | 229,78 | 156,13 | 142,09 | 361,34 |
| краевой бюджет | 87,27 | 87,99 | 153,95 | 102,2 | 89,21 | 109,46 | 35,81 | 21,77 | 241,01 |
| бюджеты муниципальных образований края | 23,50 | 27,47 | 32,10 | 55,69 | 65,25 | 64,11 | 64,11 | 64,11 | 64,12 |
| внебюджетные средства | 27,93 | 39,62 | 56,21 | 32,55 | 35,80 | 56,21 | 56,21 | 56,21 | 56,21 |
| 1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края | всего | 57,48 | 70,11 | 86,31 | 43,74 | 21,77 | 67,60 | 59,87 | 57,21 | 95,76 |
| краевой бюджет | 31,79 | 33,74 | 34,79 | 35,38 | 12,95 | 16,43 | 8,70 | 6,04 | 44,60 |
| бюджеты муниципальных образований края | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,36 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| внебюджетные средства | 25,41 | 36,04 | 51,14 | 8,00 | 8,8 | 51,14 | 51,14 | 51,14 | 51,14 |
| 1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | всего | 62,10 | 61,96 | 131,43 | 138,77 | 164,23 | 160,59 | 94,67 | 83,29 | 263,99 |
| краевой бюджет | 53,48 | 51,25 | 118,03 | 66,82 | 76,26 | 93,03 | 27,11 | 15,73 | 196,41 |
| бюджеты муниципальных образований края | 6,10 | 7,13 | 8,33 | 49,83 | 63,64 | 62,49 | 62,49 | 62,49 | 62,51 |
| внебюджетные средства | 2,52 | 3,58 | 5,07 | 22,12 | 24,33 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | всего | 17,12 | 20,01 | 23,39 | 7,93 | 4,26 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| бюджеты муниципальных образований края | 17,12 | 20,01 | 23,39 | 5,50 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 2,43 | 2,67 | - | - | - | - |
| 1.4. | Строительство объектов краевых государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | всего | 2,00 | 3,00 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2,00 | 3,00 | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие библиотечного дела | всего | 523,90 | 591,34 | 655,96 | 479,33 | 658,22 | 814,94 | 725,43 | 703,93 | 1 020,08 |
| краевой бюджет | 137,49 | 126,10 | 122,88 | 114,47 | 110,86 | 139,61 | 50,10 | 28,60 | 344,75 |
| бюджеты муниципальных образований края | 331,64 | 387,53 | 452,82 | 356,15 | 537,76 | 565,07 | 565,07 | 565,07 | 565,07 |
| внебюджетные средства | 54,77 | 77,71 | 80,26 | 8,71 | 9,6 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| 2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 358,40 | 397,96 | 430,00 | 469,44 | 650,70 | 808,43 | 718,92 | 697,42 | 1 013,57 |
| краевой бюджет | 137,49 | 126,10 | 122,88 | 114,47 | 110,86 | 139,61 | 50,10 | 28,60 | 344,75 |
| бюджеты муниципальных образований края | 166,14 | 194,15 | 226,86 | 346,97 | 531,04 | 558,56 | 558,56 | 558,56 | 558,56 |
| внебюджетные средства | 54,77 | 77,71 | 80,26 | 8,00 | 8,8 | 110,26 | 110,26 | 110,26 | 110,26 |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | всего | 157,80 | 184,38 | 215,45 | 7,01 | 7,29 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| бюджеты муниципальных образований края | 157,80 | 184,38 | 215,45 | 6,30 | 6,49 | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 0,71 | 0,8 | - | - | - | - |
| 2.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек | всего | 7,70 | 9,00 | 10,51 | 2,88 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| бюджеты муниципальных образований края | 7,70 | 9,00 | 10,51 | 2,88 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Развитие музейного дела | всего | 217,79 | 237,53 | 263,33 | 237,98 | 251,18 | 274,62 | 177,87 | 161,20 | 523,89 |
| краевой бюджет | 121,37 | 124,20 | 129,94 | 121,72 | 108,62 | 144,11 | 47,36 | 30,69 | 393,37 |
| бюджеты муниципальных образований края | 93,73 | 109,52 | 127,98 | 90,32 | 114,03 | 125,10 | 125,10 | 125,10 | 125,11 |
| внебюджетные средства | 2,69 | 3,81 | 5,41 | 25,94 | 28,53 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 155,32 | 164,54 | 178,04 | 236,13 | 249,93 | 274,26 | 177,51 | 160,84 | 523,52 |
| краевой бюджет | 121,37 | 124,20 | 129,94 | 121,72 | 108,35 | 144,11 | 47,36 | 30,69 | 393,37 |
| бюджеты муниципальных образований края | 31,26 | 36,53 | 42,69 | 89,00 | 113,63 | 124,74 | 124,74 | 124,74 | 124,74 |
| внебюджетные средства | 2,69 | 3,81 | 5,41 | 25,41 | 27,95 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев | всего | 55,08 | 64,36 | 75,20 | 1,23 | 0,88 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| бюджеты муниципальных образований края | 55,08 | 64,36 | 75,20 | 0,7 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 0,53 | 0,58 | - | - | - | - |
| 3.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев | всего | 7,39 | 8,63 | 10,09 | 0,62 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| бюджеты муниципальных образований края | 7,39 | 8,63 | 10,09 | 0,62 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 3.4. | Строительство и ремонт зданий краевых государственных музеев | всего | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - |
| 4. | Развитие театрального искусства | всего | 292,86 | 315,59 | 401,46 | 456,52 | 516,39 | 60,00 | 34,20 | - | - |
| краевой бюджет | 217,63 | 226,67 | 296,12 | 248,06 | 247,47 | 52,68 | 30,03 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 71,20 | 83,20 | 97,22 | 55,44 | 100,60 | 7,32 | 4,17 | - | - |
| внебюджетные средства | 4,03 | 5,72 | 8,12 | 153,02 | 168,32 | - | - | - | - |
| 4.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 223,70 | 234,78 | 307,04 | 455,79 | 515,81 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 217,63 | 226,67 | 296,12 | 248,06 | 247,47 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 2,04 | 2,39 | 2,80 | 55,24 | 100,60 | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 4,03 | 5,72 | 8,12 | 152,49 | 167,74 | - | - | - | - |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных театров | всего | 67,55 | 78,93 | 92,23 | 0,53 | 0,58 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 67,55 | 78,93 | 92,23 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | 0,53 | 0,58 | - | - | - | - |
| 4.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | всего | 1,61 | 1,88 | 2,19 | 0,20 | - | 60,00 | 34,20 | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 52,68 | 30,03 | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 1,61 | 1,88 | 2,19 | 0,20 | - | 7,32 | 4,17 | - | - |
| 5. | Развитие музыкального искусства | всего | 114,13 | 120,67 | 149,74 | 150,99 | 145,46 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 98,46 | 102,20 | 127,91 | 109,64 | 99,97 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 15,00 | 17,52 | 20,48 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,67 | 0,95 | 1,35 | 41,35 | 45,49 | - | - | - | - |
| 5.1. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 114,13 | 120,67 | 149,74 | 150,99 | 145,46 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 98,46 | 102,20 | 127,91 | 109,64 | 99,97 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 15,00 | 17,52 | 20,48 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,67 | 0,95 | 1,35 | 41,35 | 45,49 | - | - | - | - |
| 6. | Развитие циркового искусства | всего | 3,67 | 27,73 | 63,24 | 74,42 | 44,55 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 64,32 |
| краевой бюджет | - | 23,27 | 57,79 | 33,92 | - | - | - | - | 62,97 |
| бюджеты муниципальных образований края | 3,00 | 3,51 | 4,10 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,67 | 0,95 | 1,35 | 40,50 | 44,55 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6.1. | Оказание цирковых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 3,67 | 27,73 | 63,24 | 74,42 | 44,55 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 64,32 |
| краевой бюджет | - | 23,27 | 57,79 | 33,92 | - | - | - | - | 62,97 |
| бюджеты муниципальных образований края | 3,00 | 3,51 | 4,10 | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,67 | 0,95 | 1,35 | 40,50 | 44,55 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7. | Развитие киноискусства | всего | 25,04 | 58,80 | 39,17 | 76,20 | 69,63 | 28,32 | 28,31 | 28,31 | 28,33 |
| краевой бюджет | - | 28,20 | 1,50 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 19,66 | 22,97 | 26,85 | 27,97 | 17,10 | 17,50 | 17,49 | 17,49 | 17,51 |
| внебюджетные средства | 5,38 | 7,63 | 10,82 | 47,45 | 52,53 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| 7.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 17,17 | 49,61 | 28,42 | 73,12 | 67,84 | 28,32 | 28,31 | 28,31 | 28,33 |
| краевой бюджет | - | 28,20 | 1,50 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 11,79 | 13,78 | 16,10 | 26,21 | 17,10 | 17,50 | 17,49 | 17,49 | 17,51 |
| внебюджетные средства | 5,38 | 7,63 | 10,82 | 46,13 | 50,74 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| 7.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров | всего | 7,58 | 8,85 | 10,35 | 1,47 | 1,79 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 7,58 | 8,85 | 10,35 | 0,15 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | 1,32 | 1,79 | - | - | - | - |
| 7.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров | всего | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 1,61 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 0,29 | 0,34 | 0,40 | 1,61 | - | - | - | - | - |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | всего | 1 252,33 | 1 474,90 | 1 639,44 | 948,25 | 1 136,60 | 1 517,33 | 1 404,83 | 1 388,36 | 1 553,76 |
| краевой бюджет | 166,02 | 157,59 | 142,17 | 124,29 | 122,58 | 167,04 | 54,54 | 38,07 | 203,46 |
| бюджеты муниципальных образований края | 894,77 | 1 045,54 | 1 221,70 | 765,13 | 949,31 | 964,72 | 964,72 | 964,72 | 964,73 |
| внебюджетные средства | 191,54 | 271,77 | 275,57 | 58,83 | 64,71 | 385,57 | 385,57 | 385,57 | 385,57 |
| 8.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 909,19 | 1 085,39 | 1 217,61 | 910,86 | 1 102,46 | 1 495,28 | 1 382,78 | 1 366,31 | 1531,71 |
| краевой бюджет | 131,82 | 129,09 | 142,17 | 124,29 | 117,58 | 167,04 | 54,54 | 38,07 | 203,46 |
| бюджеты муниципальных образований края | 585,83 | 684,53 | 799,87 | 734,06 | 927,12 | 942,67 | 942,67 | 942,67 | 942,68 |
| внебюджетные средства | 191,54 | 271,77 | 275,57 | 52,51 | 57,76 | 385,57 | 385,57 | 385,57 | 385,57 |
| 8.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 243,01 | 283,96 | 331,80 | 30,14 | 26,11 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| бюджеты муниципальных образований края | 243,01 | 283,96 | 331,80 | 23,94 | 19,29 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 6,20 | 6,82 | - | - | - | - |
| 8.3. | Строительство зданий краевых государственных учреждений культурно-досугового типа | всего | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | всего | 100,13 | 95,55 | 90,03 | 7,25 | 8,03 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| краевой бюджет | 34,20 | 18,50 | - | - | 5,0 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 65,93 | 77,05 | 90,03 | 7,13 | 2,90 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 0,12 | 0,13 | - | - | - | - |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | всего | 10,90 | 9,41 | 8,88 | 23,71 | 23,94 | 22,02 | 18,03 | 18,03 | 20,12 |
| краевой бюджет | 10,90 | 9,41 | 8,88 | 5,66 | 5,3 | 3,99 | - | - | 2,10 |
| бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | 18,05 | 18,64 | 18,03 | 18,03 | 18,03 | 18,02 |
| 9.1. | Поддержка выдающихся деятелей искусства | всего | 4,84 | 4,99 | 4,90 | 4,24 | 4,38 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 4,84 | 4,99 | 4,90 | 4,24 | 4,38 | - | - | - | - |
| 9.2. | Поддержка творческих союзов (объединений) | всего | 2,76 | 2,36 | 2,03 | 0,17 | 0,67 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 2,76 | 2,36 | 2,03 | 0,17 | 0,67 | - | - | - | - |
| 9.3. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | всего | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 0,20 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - |
| 9.4. | Поддержка организаций культуры | всего | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | 3,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | всего | - | 1,30 | 1,20 | 18,03 | 18,63 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 19,52 |
| краевой бюджет | - | 1,30 | 1,20 | - | - | - | - | - | 1,50 |
| бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | 18,03 | 18,63 | 18,02 | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| 9.6. | Поддержка традиционной казачьей культуры | всего | - | 0,50 | 0,50 | 1,00 | - | - | - | - | 0,60 |
| краевой бюджет | - | 0,50 | 0,50 | 1,00 | - | - | - | - | 0,60 |
| 9.7. | Поддержка молодых дарований | всего | - | - | - | - | - | 4,00 | 0,01 | 0,01 | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 3,99 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края | всего | 90,47 | 104,95 | 326,65 | 205,60 | 196,28 | 366,09 | 449,50 | 449,50 | 1 403,23 |
| краевой бюджет | 13,06 | 14,50 | 220,96 | 201,40 | 193,64 | 365,32 | 448,73 | 448,73 | 1 402,46 |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 1,77 | 2,09 | 18,68 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 77,41 | 90,45 | 105,69 | 2,50 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 1,70 | 1,87 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.1. | Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества | всего | 63,97 | 74,75 | 87,34 | 0,5 | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 63,97 | 74,75 | 87,34 | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры | всего | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | 0,03 | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 20,60 | 22,91 | 25,64 | 10,90 | 2,64 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 31,58 |
| краевой бюджет | 7,19 | 7,25 | 7,34 | 6,70 | - | - | - | - | 30,81 |
| бюджеты муниципальных образований края | 13,41 | 15,66 | 18,30 | 2,50 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 1,70 | 1,87 | - | - | - | - |
| 10.4. | Проведение краевых конкурсов, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения края | всего | 5,87 | 7,25 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | - | - | - |
| краевой бюджет | 5,87 | 7,25 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,58 | - | - | - |
| 10.5. | Предоставление субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений | всего | - | - | 206,73 | 188,39 | 188,26 | 338,16 | 448,73 | 448,73 | 1 371,65 |
| краевой бюджет | - | - | 206,73 | 188,39 | 188,26 | 338,16 | 448,73 | 448,73 | 1 371,65 |
| 10.6. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | всего | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 0,60 | 0,60 | - | - | - | - |
| 10.7. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | всего | - | - | 0,40 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 0,40 | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - |
| 10.8. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | всего | - | - | 1,40 | 0,91 | 0,90 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 1,40 | 0,91 | 0,90 | - | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 0,41 | 0,40 | - | - | - | - |
| 10.9. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры | всего | - | - | 1,90 | 0,95 | 0,56 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | 1,90 | 0,95 | 0,56 | - | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - |
| 10.10. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | всего | - | - | - | 0,31 | 0,28 | - | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | 0,31 | 0,28 | - | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | 0,31 | 0,28 | - | - | - | - |
| 10.11. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | всего | - | - | - | - | - | 22,47 | - | - | - |
| краевой бюджет | - |  | - | - | - | 22,47 | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | - | - | 17,08 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.12. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | всего | - | - | - | - | - | 2,11 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 2,11 | - | - | - |
| в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | всего | 446,81 | 512,75 | 604,60 | 446,27 | 469,36 | 505,27 | 440,91 | 429,94 | 653,29 |
| краевой бюджет | 78,61 | 78,67 | 91,90 | 81,71 | 87,82 | 96,28 | 31,92 | 20,95 | 244,31 |
| бюджеты муниципальных образований края | 352,74 | 412,15 | 481,58 | 345,69 | 360,78 | 377,87 | 377,87 | 377,87 | 377,86 |
| внебюджетные средства | 15,46 | 21,93 | 31,12 | 18,87 | 20,76 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
| 11.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | 273,19 | 309,90 | 367,58 | 439,16 | 464,55 | 503,11 | 438,75 | 427,78 | 651,15 |
| краевой бюджет | 78,61 | 78,67 | 91,90 | 81,71 | 87,82 | 96,28 | 31,92 | 20,95 | 244,31 |
| бюджеты муниципальных образований края | 179,12 | 209,30 | 244,56 | 340,08 | 357,62 | 375,71 | 375,71 | 375,71 | 375,72 |
| внебюджетные средства | 15,46 | 21,93 | 31,12 | 17,37 | 19,11 | 31,12 | 31,12 | 31,12 | 31,12 |
| 11.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 168,20 | 196,51 | 229,61 | 5,99 | 4,28 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 |
| бюджеты муниципальных образований края | 168,20 | 196,51 | 229,61 | 4,49 | 2,63 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 |
| внебюджетные средства | - | - | - | 1,50 | 1,65 | - | - | - | - |
| 11.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры | всего | 5,42 | 6,34 | 7,41 | 1,12 | 0,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |
| бюджеты муниципальных образований края | 5,42 | 6,34 | 7,41 | 1,12 | 0,53 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | всего | - | - | - | - | 89,00 | 316,98 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 105,71 | - | - | - |
| бюджет муниципальных образований края | - | - | - | - | 14,00 | 38,67 | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 75,00 | 172,60 | - | - | - |
| 12.1. | "Здание-театр драматический". Реконструкция" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) | всего | - | - | - | - | 89,00 | 316,98 | - | - | - |
| бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | - | 14,00 | 38,67 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 105,71 | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 75,00 | 172,60 | - | - | - |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | всего | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| 13.1 | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры | всего | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - | - |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | всего | - | - | - | - | - | 644,91 | 328,43 | 262,91 | 1217,44 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 519,06 | 202,58 | 137,06 | 1091,60 |
| бюджет муниципальных образований края | - | - | - | - | - | 116,38 | 116,38 | 116,38 | 116,37 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | 9,47 | 9,47 | 9,47 | 9,47 |
| 14.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | - | - | - | - | - | 497,81 | 271,45 | 227,07 | 836,98 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 373,31 | 146,95 | 102,57 | 712,49 |
| бюджет муниципальных образований края | - | - | - | - | - | 116,38 | 116,38 | 116,38 | 116,37 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 14.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | всего | - | - | - | - | - | 147,10 | 56,98 | 35,84 | 380,46 |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | 145,75 | 55,63 | 34,49 | 379,11 |
| бюджет муниципальных образований края | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Приложение N 7

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ОЦЕНКА

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ

НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5104D746727B) Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 N 324-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов | с учетом дополнительных ресурсов | без учета дополнительных ресурсов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| I | Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры | процентов | 15,96 | 15,96 | 17,12 | 17,12 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 22,36 | 18,36 | 26,36 | 18,36 | 30,00 | 18,36 |
| II | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года | процентов | 110,40 | 110,40 | 110,5 | 110,5 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,59 | 110,87 | 110,59 | 111,16 | 110,59 |
| III | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | процентов | 80,21 | 80,21 | 81,24 | 81,24 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 85,84 | 82,29 | 88,41 | 82,29 | 90,00 | 82,29 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия | процентов | 67,00 | 67,00 | 67,50 | 65,50 | 66,00 | 66,00 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 67,00 | 65,00 |
| 1.2. | Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения | человек | 19,64 | 19,64 | 24,22 | 24,22 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Площадь парков в расчете на 1 человека | кв. м/человека | 1,16 | 1,16 | 1,27 | 1,27 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Среднее число посещений зоологических учреждений на 1 тыс. человек населения | человек | 48,76 | 48,76 | 52,6 | 52,6 | 111,1 | 111,1 | 113,2 | 113,2 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 117,0 | 130,0 | 118,0 | 130,0 | 118,0 | 133,0 | 119,0 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процентов | 39,90 | 39,90 | 40,19 | 40,19 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 59,15 | 42,55 | 59,15 | 42,55 | 59,15 | 42,55 |
| 2.2. | Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 2480,99 | 2480,99 | 2416,97 | 2416,97 | 2985,32 | 2985,32 | 2985,32 | 2985,32 | 2985,32 | 2985,32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 7367,78 | 7367,78 | 6708,77 | 6708,77 | 8527,08 | 8527,08 | 8527,08 | 8527,08 | 8527,08 | 8527,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 253,85 | 253,85 | 243,0 | 243,0 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 280,06 | 378,40 | 280,06 | 378,40 | 280,06 | 378,40 | 280,06 |
| 2.5. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг | процентов | 83,71 | 83,71 | 84,39 | 84,39 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 85,07 | 87,34 | 85,07 | 88,94 | 85,07 | 90,00 | 85,07 |
| 2.6. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 | 2,99 | 5,23 | 2,99 | 5,23 | 2,99 | 5,23 | 2,99 |
| 2.7. | Увеличение количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | - | - | - | - |
| 2.8. | Доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | Не менее 74 | 84 | Не менее 83 | 84 | Не менее 83 | 84 | Не менее 83 |
| 3. | Развитие музейного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 356,41 | 356,41 | 387,12 | 387,12 | 420,59 | 420,59 | 470,0 | 470,0 | 520,0 | 520,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 3,37 | 3,37 | 3,89 | 3,89 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,29 | 5,23 | 6,0 | 5,25 | 6,5 | 5,25 | 10,7 | 5,29 |
| 3.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг | процентов | 81,82 | 81,82 | 82,69 | 82,69 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 85,71 | 83,57 | 87,85 | 83,57 | 90,00 | 83,57 |
| 3.4. | Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев | - " - | - | - | - | - | 57 | 57 | 61 | 61 | 85 | 77,7 | 90 | 83,3 | 93 | 88,88 | 95 | 88,88 | 100 | 88,8 |
| 3.5. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | - " - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 14,0 | 17,0 | 14,0 | 18,0 | 14,0 |
| 3.6. | Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | посещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 | 0,52 | 0,6 | 0,52 | 0,65 | 0,52 | 0,69 | 0,55 |
| 4. | Развитие театрального искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 251,75 | 251,75 | 251,78 | 251,78 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | 240,99 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | 73,66 | 73,66 | 75,32 | 75,32 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Развитие музыкального искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 128,13 | 128,13 | 145,9 | 145,9 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | 166,19 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | 82,77 | 82,77 | 83,54 | 83,54 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | 84,32 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Развитие циркового искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 50,92 | 50,92 | 55,01 | 55,01 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 59,44 | 71,34 | 59,44 | 83,24 | 59,44 | 95,15 | 59,44 |
| 6.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг | процентов | 77,10 | 77,10 | 78,44 | 78,44 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 83,2 | 79,80 | 86,6 | 79,80 | 90,00 | 79,80 |
| 7. | Развитие киноискусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | единиц | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату | процентов | 75,66 | 75,66 | 77,13 | 77,13 | 78,63 | 78,63 | 80,16 | 78,63 | 81,6 | 78,63 | 83,08 | 78,63 | 85,38 | 78,63 | 88,58 | 78,63 | 90,00 | 78,63 |
| 7.3. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 | 27,2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 29,18 | 29,18 | 23,70 | 23,70 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8.2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры | процентов | 60,21 | 60,21 | 51,42 | 51,42 | 81,27 | 81,27 | 81,27 | 81,27 | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг | процентов | 79,23 | 79,23 | 80,36 | 80,36 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 81,51 | 83,34 | 81,51 | 86,85 | 81,51 | 90,00 | 81,51 |
| 8.4. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,2 |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Количество грантов деятелям культуры | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений) | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения | единиц | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4. | Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 9.6. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| 9.7. | Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную поддержку | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 |
| 9.8. | Количество премий в сфере культуры | единиц | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9. | Количество стипендий деятелям культуры | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 9.10. | Количество грантов, выделенных на поддержку молодых дарований | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 9.11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления Хабаровского края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю | процентов | 58,00 | 58,00 | 58,0 | 58,0 | 64,90 | 64,90 | 73,60 | 73,60 | 71,40 | 71,40 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10.2. | Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем | процентов | 19,01 | 19,10 | 22,30 | 22,30 | 25,30 | 25,30 | 28,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 38,00 | 34,00 | 46,72 | 39,4 | 55,48 | 44,67 | 64,20 | 50,00 |
| 10.3. | Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них | процентов | 18,00 | 18,00 | 19,60 | 19,60 | 21,20 | 21,20 | 22,50 | 22,50 | 22,7 | 22,7 | 23,5 | 23,5 | 38,93 | 26,23 | 54,37 | 28,97 | 69,80 | 31,70 |
| 10.4. | Соблюдение сроков ввода объектов капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в эксплуатацию | да/нет | - | - | - | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 10.5. | Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,62 | 85,62 | 86,12 | 85,62 | 86,62 | 85,62 | 87,12 | 85,62 |
| 10.6. | Развитие кадрового потенциала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6.1. | Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом | процентов | 50,00 | 50,00 | 54,00 | 54,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,0 | 58,00 | 58,00 | 65,33 | 58,00 | 70,63 | 58,00 | 80,00 | 58,00 |
| 10.6.2. | Доля руководителей и специалистов краевых и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | процентов | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 18,40 | 23,26 | 18,40 | 28,12 | 18,40 | 33,00 | 18,40 |
| 10.6.3. | Увеличение доли специалистов, привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства, по отношению к предыдущему периоду | процентов | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| 10.6.4. | Количество дополнительных образовательных программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, реализованных в соответствующем периоде | единиц | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет | процент | 8,7 | 8,7 | 9,6 | 9,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры | процентов | 83,12 | 83,12 | 83,86 | 83,86 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 84,60 | 86,4 | 84,60 | 88,20 | 84,60 | 90,00 | 84,60 |
| 11.3. | Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры | процентов | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | 37,5 | 42,5 | 37,5 | 47,5 | 37,5 | 50,0 | 37,5 |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Количество проведенных выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 12.2. | Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | не менее 20 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 10 | не менее 20 | не менее 10 |
| 12.3. | Индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,1 | 83,7 | 88,2 | 87,9 | 89,3 | 88,15 | 91,35 | 90,7 | 92,0 | 92,0 |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Доля бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 14.2. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,01 | 77,01 | 81,34 | 77,01 | 85,67 | 77,01 | 90,00 | 77,01 |
| 14.3. | Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,32 | 84,32 | 86,21 | 84,32 | 88,11 | 84,32 | 90,00 | 84,32 |

Приложение N 8

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ОЦЕНКА

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ

НА СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

"КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701A7FFE2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5174B766727B) Правительства Хабаровского края от 28.03.2017 N 94-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем дополнительных ресурсов, всего, млн. руб. | Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам, млн. руб. | | | | | | | | С учетом дополнительных ресурсов | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | срок реализации | | непосредственный результат (краткое описание) |
| начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | министерство культуры края, управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края, министерство строительства края, органы местного самоуправления края (по согласованию), краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края | 1 230,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410,07 | 410,07 | 410,06 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия составит не менее 65%; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения составит 29,91 человека; площадь парков в расчете на 1 человека составит 2,4 кв. м/человека; среднее число посещений МУК "Зоологический центр "Питон" на 1 тыс. человек населения составит 90 человек |
| 1.1. | Оказание (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) (выполнение работ) по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории края | министерство культуры края, управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства края, КГБУК "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края", органы местного самоуправления края (по согласованию) | 729,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,2 | 243,2 | 243,3 | 2018 | 2020 |
| 1.2. | Оказание услуг (выполнение работ) парками, парками культуры и отдыха, зоологическими и ботаническими садами, ландшафтными и природными парками, расположенными на территории края | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 363,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,1 | 121,1 | 121,2 | 2018 | 2020 |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 86,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 2018 | 2020 |
| 1.4. | Строительство объектов государственных парков, парков культуры и отдыха, зоологических и ботанических садов, ландшафтных и природных парков, расположенных на территории края | министерство строительства края | 50,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 2018 | 2020 |
| 2. | Развитие библиотечного дела | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 3 223,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074,6 | 1074,6 | 1074,5 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: охват населения библиотечным обслуживанием составит 59,15%; количество посещений библиотек на 1 жителя в год составит 5,23 единицы; среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составит 13 299,9 экземпляра; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 378,40 экземпляра; количество библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России, в 2018 - 2020 гг. ежегодно по сравнению с прошлым годом будут увеличиваться на 2,5%; доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края увеличится до 85%, удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг составит 90% |
| 2.1. | Оказание библиотечных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2 491,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,4 | 830,4 | 830,3 | 2018 | 2020 |
| 2.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 652,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,5 | 217,5 | 217,5 | 2018 | 2020 |
| 2.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных библиотек | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 80,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 2018 | 2020 |
| 3. | Развитие музейного дела | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2 122,2 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 1 035,0 | 357,4 | 357,4 | 357,4 | 2012 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: посещаемость музейных учреждений составит 0,69 посещений на 1 жителя в год; среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения составит 10,7 единицы; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг составит 90% |
| 3.1. | Оказание музейных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 752,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,0 | 251,0 | 250,9 | 2018 | 2020 |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 240,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 80,1 | 80,2 | 2018 | 2020 |
| 3.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных музеев | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 2018 | 2020 |
| 3.4. | Строительство и ремонт зданий государственных музеев | министерство культуры края, министерство строительства края | 1 050,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 1 035,0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 |
| 4. | Развитие театрального искусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 135,1 | 0 | 0 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | достижение уровня среднего числа зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения - 240,99 единиц к 2016 году;  создание новых театральных постановок и спектаклей, концертных программ, в том числе с социально значимой тематикой, имеющих воспитательную функцию (борьба с наркоманией, правонарушениями, социальным сиротством и другие социально значимые направления); предоставление услуг театров населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности;  достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара театральных организаций более 10 процентов;  модернизация материально-технической базы театров, соответствие ее современным стандартам и культурным запросам населения края;  обеспечение комплексной безопасности организаций исполнительских искусств; сохранение и развитие инфраструктуры отрасли культуры края |
| 4.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 |
| 4.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 |
| 4.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 135,1 | 0 | 0 | 0 | 135,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 |
| 5. | Развитие музыкального искусства | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | достижение уровня среднего числа зрителей на мероприятиях концертных организаций в расчете на 1 тыс. человек населения - 166,19 единиц в 2016 году;  создание новых постановок и концертных программ; предоставление услуг исполнительского искусства населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; достижение показателя доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара концертных организаций более 10 процентов |
| 5.1. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 |
| 6. | Развитие циркового искусства | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 81,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения составит 59,44 человека; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг составит не менее 79,80% |
| 6.1. | Оказание цирковых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 81,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 2018 | 2020 |
| 7. | Развитие киноискусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 316,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: доля фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края составит 28%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату составит не менее 78,63% |
| 7.1. | Оказание услуг (выполнение работ) по демонстрации кинофильмов и кинопрокату краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 191,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 63,8 | 63,9 | 2018 | 2020 |
| 7.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных кинотеатров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 73,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 2018 | 2020 |
| 7.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных кинотеатров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 51,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 2018 | 2020 |
| 8. | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 7 266,2 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 23,44 | 2 412,4 | 2 412,4 | 2 412,4 | 2016 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) будет составлять 7,2%; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг составит не менее 81,51% |
| 8.1. | Оказание культурно-досуговых услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 5 981,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993,7 | 1 993,7 | 1 993,8 | 2018 | 2020 |
| 8.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 930,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 2018 | 2020 |
| 8.3. | Строительство зданий государственных учреждений культурно-досугового типа | министерство строительства края | 258,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | 86,1 | 86,0 | 2018 | 2020 |
| 8.4. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 96,2 | 0 | 0 | 0 | 5,56 | 23,44 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 2016 | 2020 |
| 9. | Поддержка творческой деятельности, народных художественных промыслов, традиционной народной культуры | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 176,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 58,7 | 58,8 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: количество стипендий деятелям культуры будет не менее 175; количество грантов, выделенных на поддержку некоммерческих организаций, составит не менее 4; количество грантов, выделенных на поддержку молодых дарований, составит 30 единиц;  количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку, составит 1 единицу; количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров составит 5 единиц; количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку, составит 1 единицу |
| 9.1. | Поддержка выдающихся деятелей искусства | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 2018 | 2020 |
| 9.2. | Поддержка творческих союзов (объединений) | министерство культуры края | 14,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2012 | 2016 |
| 9.3. | Поддержка дарований и творческих инициатив населения | министерство культуры края | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2012 | 2016 |
| 9.4. | Поддержка организаций культуры | министерство культуры края, министерство экономического развития края | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 2018 | 2020 |
| 9.5. | Поддержка традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров, народных художественных промыслов | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 97,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,6 | 32,6 | 32,7 | 2018 | 2020 |
| 9.6. | Поддержка традиционной казачьей культуры | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 18,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 2018 | 2020 |
| 9.7. | Поддержка молодых дарований | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 |
| 10. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления края | министерство культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 1 027,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,4 | 342,4 | 342,4 | 2018 | 2020 | соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю составит 100%; доля руководителей и специалистов краевых и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, составит 33%; уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом составит 80% |
| 10.1. | Проведение мероприятий в сфере культуры, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 748,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,6 | 249,6 | 249,5 | 2018 | 2020 |
| 10.2. | Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок в сфере культуры | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 82,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 2018 | 2020 |
| 10.3. | Оказание редакционно-издательских услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, КГБНУК "Дальневосточная государственная научная библиотека", органы местного самоуправления края (по согласованию) | 90,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | 2018 | 2020 |  |
| 10.4. | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по развитию учреждений культуры | министерство культуры края | 105,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 2018 | 2020 |
| 10.5. | Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 |  |
| 10.6. | Предоставление субсидии на поддержку отрасли культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 |
| 11. | Развитие системы образования в сфере культуры | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2 125,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708,4 | 708,4 | 708,5 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: доля детей от 7 до 15 лет, обучающихся в детских школах искусств, в общем числе детей данной категории составит 8,6%;  удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры составит 90% |
| 11.1. | Оказание образовательных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 1 400,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,7 | 466,7 | 466,8 | 2018 | 2020 |
| 11.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования в сфере культуры | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 650,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 2018 | 2020 |
| 11.3. | Строительство и ремонт зданий муниципальных учреждений образования в сфере культуры | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 2018 | 2020 |
| 12. | Реализация мероприятий Долгосрочного [плана](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE3B07D72192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B166D27B) комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре | администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", министерство культуры края, министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | В 2020 г. индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры составит 92%. Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре составит не менее 10 единиц в год |
| 12.1. | Реконструкция здания МУК "Драматический театр" г. Комсомольска-на-Амуре | администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", министерство культуры края, министерство строительства края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 |
| 12.2. | Организация проведения выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре | министерство культуры края,  администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 |
| 12.3. | Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре | министерство культуры края, администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 |
| 13. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | повышение качества услуг в сфере культуры через формирование конкурентного рынка; увеличение доли бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" |
| 13.1. | Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг в сфере культуры | министерство культуры края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 |
| 14. | Развитие театрального и музыкального искусства | министерство культуры края, министерство строительства края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 2191,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 675,4 | 675,4 | 675,4 | 2016 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) составит 5,2%; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг составит 77,01%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг составит 84,32% |
| 14.1. | Оказание театральных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 1 130,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,9 | 376,9 | 376,9 | 2018 | 2020 | к 2020 году в целом по краю: среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения составит 364,8 человека; удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем увеличится до 64,2%; удельный вес учреждений, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них, составит не менее 69,8%; индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг составит 90% |
| 14.2. | Оказание концертных услуг (выполнение работ) краевыми государственными и муниципальными учреждениями | министерство культуры края, краевые государственные учреждения, подведомственные министерству культуры края, органы местного самоуправления края (по согласованию) | 544,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,6 | 181,6 | 181,7 | 2018 | 2020 |
| 14.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию) | 294,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 98,1 | 2018 | 2020 |
| 14.4. | Строительство и ремонт зданий муниципальных театров | органы местного самоуправления края (по согласованию), министерство строительства края | 221,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 | 2016 | 2020 |
|  | | Итого | 19 895,1 | 0 | 0 | 0 | 155,66 | 1223,34 | 6 171,97 | 6 171,97 | 6 172,16 | 2012 | 2020 |  |

Приложение N 9

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107DF726CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5124B716721B) Правительства Хабаровского края  от 16.08.2017 N 324-пр) |

Расчет показателей (индикаторов) основных мероприятий, предусмотренных [Приложением 1](#P546) к государственной программе Хабаровского края "Культура Хабаровского края", производится:

1) На основании данных социологических опросов, проводимых ежегодно министерством культуры края. Показатели (индексы) представляют собой измеритель степени удовлетворенности населения края услугами в сфере культуры, рассчитываются на основе сведений, полученных в результате анкетирования. Количество респондентов (анкет) должно быть не менее 1000 единиц. В анкетировании могут принимать участие потребители услуг в сфере культуры, работники отрасли, представители домохозяйств (источник данных - министерство культуры края). Указанным способом определяются:

- [I](#P599) "Доля свободного времени населения, занятого потреблением услуг культуры";

- [III](#P633) "Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры";

- [2.5](#P792). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых библиотечных услуг";

- [3.3](#P897). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых музейных услуг";

- [4.2](#P985). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг";

- [5.2](#P1022). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг";

- [6.2](#P1059). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых цирковых услуг";

- [7.2](#P1096). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых услуг по демонстрации кинофильмов и кинопрокату";

- [8.3](#P1166). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых культурно-досуговых услуг";

- [10.6.1](#P1478). "Уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом";

- [11.2](#P1565). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых образовательных услуг в сфере культуры";

- [12.3](#P1635). "Индекс удовлетворенности населения г. Комсомольска-на-Амуре качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры";

- [14.2](#P1690). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых театральных услуг";

- [14.3](#P1707). "Индекс удовлетворенности населения края качеством и доступностью предоставляемых концертных услуг".

2) На основании данных форм федерального статистического наблюдения, утверждаемых Приказом Росстата. Указанным способом определяются показатели:

- [1.2](#P670). "Среднее число посетителей платных мероприятий парков на 1 тыс. человек населения";

- [1.3](#P687). "Площадь парков в расчете на одного человека";

- [1.4](#P704). "Среднее число посещений зоологических учреждений на 1 тыс. человек населения";

- [2.1](#P724). "Охват населения библиотечным обслуживанием";

- [2.2](#P741). "Среднее число посещений библиотек в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [2.3](#P758). "Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [2.4](#P775). "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения";

- [3.2](#P880). "Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения";

- [4.1](#P968). "Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [5.1](#P1005). "Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [6.1](#P1042). "Среднее количество зрителей на мероприятиях цирка в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [7.1](#P1079). "Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека";

- [8.1](#P1132). "Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения";

- [8.2](#P1149). "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры";

3) Показатель "[II](#P616). Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню предыдущего года" рассчитывается министерством культуры края на основании данных форм федерального статистического наблюдения [11-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356A176D22B), [14-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356C136D2DB), [6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB), [8-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B), [9-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB), [12-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B), [13-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356F136D24B), "[Свод](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346A116D2CB) годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", дополнительной статистической отчетности министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);

4) [Показатель 1.1](#P653). "Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия" определяется путем мониторинга состояния объектов культурного наследия и рассчитывается как отношение объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, к общему числу объектов культурного наследия, учитывается в процентах (источник данных - КГБУК "Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры края");

5) [Показатель 2.6](#P809). "Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)" рассчитывается министерством культуры края как значение суммы строк 11 и 12 граф 121 и 124 Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за отчетный год, составленной на основании [формы 6-нк](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB), утвержденной [Приказом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3376C1D6D25B) Росстата от 30 декабря 2015 г. N 671, разделенное на общую численность населения Хабаровского края в отчетном году (источник данных - министерство культуры края);

6) [Показатель 2.7](#P826). "Увеличение количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)" рассчитывается министерством культуры края по формуле (источник данных - министерство культуры края):

ПРув = (КБФот x 100%) / КБФпред,

где:

ПРув - процент увеличения количества библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом);

КБФот - количество библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России в отчетном году;

КБФпред - количество библиографических записей на издания из фондов краевых библиотек, переданных в сводный электронный каталог библиотек России в году, предшествующем отчетному.

7) [Показатель 2.8](#P843). "Доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края" рассчитывается министерством культуры края по формуле (источник данных - министерство культуры края):

Дби = (Кби x 100%) / Кб,

где:

Дби - доля общедоступных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве общедоступных библиотек края;

Кби - количество общедоступных библиотек края, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (определяется в соответствии со значением строк 11 и 12 графы 82 Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за отчетный год, составленной на основании [формы 6-нк](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB), утвержденной [Приказом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3376C1D6D25B) Росстата от 30 декабря 2015 г. N 671);

Кб - общее количество общедоступных библиотек края (определяется в соответствии со значением строк 11 и 12 графы 1 Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России за отчетный год, составленной на основании [формы 6-нк](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB), утвержденной [Приказом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CFE9B37677192CA371CC1A436EBFC76C760927F3376C1D6D25B) Росстата от 30 декабря 2015 г. N 671)."

8) [Показатель 3.1](#P863). "Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения" рассчитывается министерством культуры края как сумма данных форм статистической отчетности музеев на территории края ([N 8-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B) "Сведения о деятельности музея": графы 3 и 8, строка 28) (источник данных - министерство культуры края);

9) [Показатель 3.4](#P914). "Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев" рассчитывается как соотношение количества музеев, имеющих сайт в сети Интернет, к общему количеству музеев в результате мониторинга на основании предоставленных в министерство культуры края сведений органов культуры муниципальных образований края о зарегистрированных в сети Интернет официальных сайтах музеев (источник данных - министерство культуры края);

10) [Показатель 3.5](#P931). "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" рассчитывается путем арифметического пересчета суммы числа экспонировавшихся в отчетном году музейных предметов основного и научно-вспомогательного фонда музеев края ([N 8-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B) "Сведения о деятельности музея": графы 4 и 5, строка 1) и числа доступных в отчетном году в Интернете музейных предметов ([N 8-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B) "Сведения о деятельности музея": графа 12, строка 27) (источник данных - министерство культуры края).

11) [Показатель 3.6](#P948). "Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)" рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности музеев на территории края ([N 8-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F334621D6D25B) "Сведения о деятельности музея": графы 3 и 10, строка 41), деленная на 1000 ед. (источник данных - министерство культуры края);

12) [Показатель 7.3](#P1113). "Доля фильмов российского производства в общем объеме проката в краевых и муниципальных кинотеатрах края" рассчитывается министерством культуры края на основании данных электронной базы данных прокатных удостоверений по формуле:

I2 = Nоr / Nok x 100%

Где:

Nоr - количество фильмов российского производства в прокате;

Nok - общее количество фильмов в прокате

(источник данных - министерство культуры края);

13) [Показатель 8.4](#P1183). "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" рассчитывается министерством культуры края по формуле:

I3 = Nтг / Nпрг x 100% - 100

Где:

Nтг - количество участников культурно-досуговых мероприятий в текущем году ([форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346A116D2CB) федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", статистические [формы 9-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB), [12-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B), дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края);

Nпрг - количество участников культурно-досуговых мероприятий в предыдущем году ([форма](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346A116D2CB) федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России", статистические [формы 9-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB), [12-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B), дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края).

Источник данных - министерство культуры края.

14) [Показатель 9.1](#P1202). "Количество грантов деятелям культуры" рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

15) [Показатель 9.2](#P1219). "Количество грантов, выделенных на поддержку творческих союзов (объединений)" рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

16) [Показатель 9.3](#P1236). "Количество грантов, выделенных на поддержку дарований и творческих инициатив населения" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

17) [Показатель 9.4](#P1253). "Количество грантов, выделенных на поддержку организаций культуры" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

18) [Показатель 9.5](#P1270). "Количество проектов по сохранению и развитию народных художественных промыслов, получивших государственную (муниципальную) поддержку" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

19) [Показатель 9.6](#P1287). "Количество проектов по сохранению и развитию традиционных видов народного творчества и национально-культурных центров" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

20) [Показатель 9.7](#P1304). "Количество проектов по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, получивших государственную (муниципальную) поддержку" рассчитывается на основании заключения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

21) [Показатель 9.8](#P1321). "Количество премий в сфере культуры" рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

22) [Показатель 9.9](#P1338). "Количество стипендий деятелям культуры" рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края);

23) [Показатель 9.10](#P1355). "Количество грантов, выделенных на поддержку молодых дарований" рассчитывается на основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, прошедших конкурсный отбор, в соответствии с нормативными правовыми актами края (источник данных - министерство культуры края)".

24) [Показатель 9.11](#P1372). "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей" рассчитывается в соответствии с методикой расчета, определенной Приказом Министерства культуры РФ от 30.09.2013 N 1504 (источник данных - министерство культуры края);

25) [Показатель 10.1](#P1391). "Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю" рассчитывается путем определения процентного отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по краю по данным ежемесячной статистической отчетности краевых подведомственных министерству культуры края учреждений и муниципальных образований края (источник данных - министерство культуры края);

26) [Показатель 10.2](#P1408). "Удельный вес зданий, закрепленных за учреждениями отрасли, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем" рассчитывается как процентное отношение числа зданий учреждений отрасли, прошедших капитальный ремонт, к числу зданий, требующих проведения капитального ремонта в отчетном периоде. Показатель учитывается на основании ежегодных сведений, представляемых органами управления культурой муниципальных образований края и структурными подразделениями министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);

27) [Показатель 10.3](#P1425). "Удельный вес учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в них" рассчитывается как процентное отношение числа учреждений отрасли, оснащенных специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в указанном выше оборудовании. Показатель учитывается на основании ежегодных сведений, представляемых органами управления культурой муниципальных образований края и структурными подразделениями министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);

28) [Показатель 10.4](#P1442). "Соблюдение сроков ввода объектов капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в эксплуатацию" определяется по фактическому наличию документации, подтверждающей ввод объектов капитального строительства, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в эксплуатацию (данные - министерства культуры края);

29) [Показатель 10.5](#P1459). "Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами и нормами" рассчитывается в соответствии с нормативами, утвержденными [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CEE3B47777192CA371CC1A43662EB) Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 95-р (источник данных - министерство культуры края).

30) [Показатель 10.6.2](#P1495). "Доля руководителей и специалистов краевых, районных и муниципальных органов управления культурой, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации" рассчитывается как процентное отношение числа руководителей и специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, к общему числу руководителей и специалистов, занятых в отрасли. Сведения о числе руководителей и специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, определяются исходя из приказов министерства культуры края, органов управления культурой муниципальных образований края (источник данных - министерство культуры края);

31) [Показатель 10.6.3](#P1512). "Увеличение доли специалистов, привлеченных к участию в конкурсах профессионального мастерства, по отношению к предыдущему периоду" рассчитывается как процентное соотношение числа специалистов учреждений отрасли, подавших заявки на участие в краевых конкурсах профессионального мастерства в текущем году, по соотношению к предыдущему году (источник данных - министерство культуры края);

32) [Показатель 10.6.4](#P1529). "Количество дополнительных образовательных программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации, реализованных в соответствующем периоде" рассчитывается исходя из количества реализованных программ дополнительного образования в текущем году профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного образования и организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере культуры (источник данных - министерство культуры края);

33) [Показатель 11.1](#P1548). "Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет" рассчитывается как процентное отношение числа детей, обучающихся в детских школах искусств (в том числе по видам искусств), к общему числу детей в регионе данной возрастной категории. Показатель рассчитывается на основании данных [формы](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25740C312481E28CEE9B17C70192CA371CC1A436EBFC76C760927F33469166D2CB) федерального статистического наблюдения "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", данных федеральной службы государственной статистики, ведомственной отчетности (источник данных - министерство культуры края).

34) [Показатель 11.3](#P1582). "Доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры" рассчитывается как процентное отношение числа образовательных организаций сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), к общему числу образовательных организаций сферы культуры (с учетом детских школ искусств). Показатель учитывается на основании ежегодных сведений, представляемых органами управления культурой муниципальных образований края и структурными подразделениями министерства культуры края (источник данных - министерство культуры края);

35) [Показатель 12.1](#P1601). "Количество проведенных выставочных проектов из собраний ведущих федеральных музеев на территории г. Комсомольска-на-Амуре" определяется исходя из фактически реализованных проектов (источник данных - министерство культуры края).

36) [Показатель 12.2](#P1618). "Обеспечение гастролей федеральных и региональных творческих коллективов в г. Комсомольске-на-Амуре" определяется исходя из фактически реализованных проектов (источник данных - министерство культуры края).

37) [Показатель 13.1](#P1654). "Доля бюджетных средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края", рассчитывается как отношение суммы средств, выделенных социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг в сфере культуры в рамках государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края", к общему объему средств, выделенных на реализацию государственной программы Хабаровского края "Культура Хабаровского края" в отчетном году (источник данных - министерство культуры края).

38) [Показатель 14.1](#P1673). "Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)" рассчитывается министерством культуры края по формуле:

I1 = Nтг / Nпрг x 100% - 100

Где:

Nтг - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (в перерасчете на 1 тыс. человек), в текущем году (статистические [формы 9-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB), [12-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B), дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края);

Nпрг - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (в перерасчете на 1 тыс. человек), в предыдущем году (статистические [формы 9-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3356E1C6D2DB), [12-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F33562156D23B), дополнительная статистическая отчетность министерства культуры края).

Источник данных - министерство культуры края.

Приложение N 10

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "КУЛЬТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776724B) Правительства Хабаровского края  от 27.12.2017 N 525-пр) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наличие проектной документации | Мощность | Объем финансирования в текущих ценах (млн. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция ЦПКиО и набережной в Центральном районе г. Хабаровска (IV пусковой комплекс), включая реконструкцию набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской | 2008 - 2014 | министерство строительства края | есть | 2 500 кв. м | 150,00 |
| 2. | Социально-культурный центр в р.п. Высокогорный Ванинского района | 2011 - 2013 | администрация Ванинского муниципального района (по согласованию), министерство строительства края | есть | 200 мест | 119,80 |
| 3. | Комплекс деловых зданий по ул. Тихоокеанской в г. Хабаровске, в том числе создание на его площадях функциональных помещений |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Художественная галерея "Музей современного искусства" | 2012 - 2020 | министерство строительства края | есть | 10 000 кв. м | 1 438,20 |
| 4. | Реставрационно-восстановительные работы здания-памятника "Дом торговый Плюсниных" по ул. Муравьева-Амурского, 1 | 2011 - 2018 | министерство культуры края, краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека" | есть | 2 500 кв. м | 184,60 (остаток сметной стоимости 153,30) |
| 5. | Реставрационно-восстановительные работы здания-памятника "Военное собрание" по ул. Шевченко, 7 | 2017 - 2020 | министерство культуры края, краевое государственное бюджетное учреждение культуры "Дальневосточный художественный музей" | разработка проектно-сметной документации - 2017 год | 2 240 кв. м | 40,00 [<\*>](#P8092) |
| 6. | Здание - театр драматический. Реконструкция | 2016 - 2017 | министерство строительства края, администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию) | есть | 840 мест | 485,50 [<\*\*>](#P8093) |
| 7. | Дом культуры в с. Сита района имени Лазо | 2016 | министерство строительства края, администрация муниципального района имени Лазо (по согласованию) | есть | 150 пос. мест | 29,00 |
| 8. | Дом культуры в пос. Харпичан Солнечного района | 2018 | министерство строительства края, администрация Солнечного муниципального района (по согласованию) | есть | 100 пос. мест | 29,99 |
| 9. | Административно-культурный центр в с. Шереметьево ул. Школьная, Вяземского района | 2018 | министерство строительства края, администрация Вяземского муниципального района (по согласованию) | есть | 150 пос. мест | 37,48 |
| 10. | Социально-культурный центр в с. Осиновая Речка Хабаровского района | 2018 | министерство строительства края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию) | есть | 230 пос. мест | 41,03 |

--------------------------------

<\*> Сметная стоимость в текущих ценах будет уточнена после разработки проектно-сметной документации.

<\*\*> Сметная стоимость будет уточнена после получения положительного заключения федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза" о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.

Приложение N 11

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края  от 31.05.2017 [N 219-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573127DFE2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776725B), от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A76672AB), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A77672BB)) |

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края (далее - муниципальные образования) по поддержке отрасли культуры (далее - Порядок, субсидия).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ по развитию культуры, предусматривающих:

а) развитие учреждений культуры, в том числе:

- оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием;

- закупку оборудования (фондового, противопожарного) для музеев;

- обеспечение музеев современными средствами охраны;

- изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов;

- создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);

- создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке;

- создание многофункциональных мобильных культурных центров;

- обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры в малых городах и на селе;

- обеспечение сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом;

- укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов;

- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств;

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований края (далее - комплектование книжных фондов);

в) подключение муниципальных общедоступных библиотек края (далее - библиотеки) к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее - сеть "Интернет", подключение библиотек к сети "Интернет" соответственно);

г) поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A77672AB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

д) поддержку лучших сельских учреждений культуры;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A77672AB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

е) создание инновационных культурных центров;

ж) софинансирование расходов на комплексные мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).

3. Субсидии предоставляются министерством культуры Хабаровского края (далее - министерство).

4. Критерием отбора муниципальных образований для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии (далее - отбор) является наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, связанного с реализацией мероприятий, указанных в [пункте 2](#P8114) настоящего Порядка, в году обращения за предоставлением субсидии в размере не менее пяти процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства, указанной в заявке на предоставление субсидии (далее - расходное обязательство), за исключением расходного обязательства, связанного с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, осуществляется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731A79F725CA4D1C3EB9922C6326B) Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения".

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A766723B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

5. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных программ по развитию культуры, содержащих мероприятия, указанные в [пункте 2](#P8114) настоящего Порядка (далее - муниципальные программы и мероприятия соответственно);

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;

в) обеспечение доли финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования в размере, установленном соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение);

г) возврат объема средств субсидии в соответствии с [пунктом 39](#P8342) настоящего Порядка;

(пп. "г" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A766720B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

д) представление в министерство отчета о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии по формам, установленным министерством (далее - отчеты): ежеквартального - до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итогового - до 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

6. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета составляет 95 процентов от общей суммы расходного обязательства, за исключением случая, установленного в [абзаце втором](#P8147) настоящего пункта.

Предельный уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования, связанного с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, составляет 90 процентов от общей суммы расходного обязательства.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A766726B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

7. Отбор муниципальных образований осуществляется на основании заявок на предоставление субсидий и прилагаемых к ним документов, указанных в [пункте 10](#P8152) настоящего Порядка (далее также - заявка и документы соответственно).

8. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор) в соответствии с [критериями](#P8392) конкурсного отбора муниципальных образований края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края по поддержке отрасли культуры согласно приложению к настоящему Порядку (далее - критерии конкурсного отбора).

9. Извещение о сроке, месте приема заявок и документов, сроках проведения отбора, времени и месте проведения конкурсного отбора (далее - извещение) публикуется министерством не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

10. Для участия в отборе муниципальные образования в сроки приема заявок и документов, указанные в извещении, представляют в министерство заявку, содержащую общую сумму потребности в финансировании расходного обязательства, с приложением следующих документов:

- информации о соответствии муниципального образования [критериям](#P8392) конкурсного отбора (информация предоставляется по каждому из [критериев](#P8392) конкурсного отбора) в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования;

- копии муниципальной программы, содержащей мероприятия, заверенной главой муниципального образования;

- выписки из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансирование расходных обязательств в размере не менее 5 процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства;

- пояснительной записки, содержащей информацию о количестве учреждений культуры муниципального образования края, планируемых к развитию за счет реализации мероприятия, а также количестве инновационных культурных центров в муниципальном образовании; планируемом увеличении показателей муниципальных программ за счет реализации мероприятий; описание новых форм работы в учреждениях культуры муниципального образования, планируемых к введению за счет реализации мероприятия, в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования;

- в случае передачи органом местного самоуправления поселения части полномочий по решению вопросов местного значения по развитию учреждений культуры органам местного самоуправления муниципального района:

копии соглашения, заключенного между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района, о передаче указанных полномочий;

копии порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района, утвержденного муниципальным правовым актом представительного органа поселения.

11. Заявка подается по форме, утвержденной приказом министерства, подписывается главой муниципального образования и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Приказ министерства об утверждении формы заявки и соглашения утверждается в срок не позднее одного рабочего дня до дня размещения на официальном сайте министерства извещения, предусмотренного [пунктом 9](#P8151) настоящего Порядка.

(п. 11 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A76672BB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

12. Заявки подаются муниципальными образованиями по одному или нескольким мероприятиям, при этом на каждое мероприятие подается самостоятельная заявка.

13. Муниципальное образование до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, вправе внести изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы путем направления в министерство письменного уведомления с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения. Уведомление подписывается главой муниципального образования и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Датой внесения изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы является дата поступления в министерство письменного уведомления от муниципального образования о внесении указанных изменений.

Муниципальное образование вправе до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, отозвать свою заявку. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное главой муниципального образования и заверенное печатью администрации муниципального образования.

14. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания установленного в извещении срока приема заявок и документов рассматривает документы, представленные муниципальными образованиями, и проводит отбор муниципальных образований, по результатам которого:

а) в случае отсутствия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 15](#P8170) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования допущенными к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении;

б) в случае наличия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 15](#P8170) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины принятия такого решения.

15. Основаниями для признания муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе являются:

а) нарушение муниципальным образованием срока представления документов, установленного в извещении;

б) несоответствие муниципального образования критерию, установленному [пунктом 4](#P8136) настоящего Порядка;

в) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, установленным [подпунктами "а"](#P8140) и ["б" пункта 5](#P8141) настоящего Порядка;

г) несоответствие представленных муниципальным образованием документов требованиям, установленным [пунктами 10](#P8152), [11](#P8160), [12](#P8163) настоящего Порядка, или представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных сведений в представленных документах.

16. Конкурсный отбор муниципальных образований, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, проводится министерством в день, установленный в извещении, в форме оценки заявок (в баллах) по критериям отбора.

Каждой заявке присваивается балльная оценка в соответствии с критериями отбора.

По итогам балльных оценок определяются муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор.

Прошедшими конкурсный отбор являются муниципальные образования:

- по мероприятиям, предусмотренными [подпунктами "а"](#P8115), ["б"](#P8127) и ["в" пункта 2](#P8128) настоящего порядка, - чьи заявки набрали балльную оценку не менее 5 баллов;

- по мероприятиям, предусмотренными [подпунктами "г"](#P8129) и ["д" пункта 2](#P8131) настоящего порядка, - набравшие наибольшую сумму баллов (в соответствии с количеством денежных поощрений, предусмотренных [Указом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE2B57679192CA371CC1A43662EB) Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников", предусмотренных распределением Правительства Российской Федерации в соответствующем финансовом году);

- по мероприятиям, предусмотренным [подпунктом "е" пункта 2](#P8133) настоящего порядка, - чьи заявки набрали балльную оценку не менее 75 баллов;

- по мероприятиям, предусмотренным [подпунктом "ж" пункта 2](#P8134) настоящего порядка, - чьи заявки набрали балльную оценку не менее 100 баллов.

17. Итоги конкурсного отбора оформляются правовым актом министерства, в котором указывается список муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе, с проставленными баллами (далее - решение об отборе).

Решение об отборе принимается в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора.

Копия решения об отборе направляется муниципальным образованиям, принявшим участие в конкурсном отборе, а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия министерством.

Нормативный правовой акт Правительства края о распределении субсидий утверждается в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня принятия решения об отборе.

18. Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий (Vi) определяется по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7

где:

V1 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры;

V2 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;

V3 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";

V4 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры;

V5 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры;

V6 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров;

V7 - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

19. Размер бюджетных ассигнований краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры (V1), определяется по формуле:



где:

Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования, исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и численности населения;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных образований;

V1общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры.

20. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования определяется по следующей формуле.



где:

Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, связанная с реализацией мероприятий по развитию учреждений культуры;

P - общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107EFA22CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144F776720B) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

Чi - доля численности населения i-го муниципального образования (по данным Федеральной службы государственной статистики).

21. Размер бюджетных ассигнований краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов (V2), определяется по формуле:



где:

V2общ - общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов в отчетном финансовом году;

КБобщ - общее количество общедоступных библиотек муниципальных образований, определяемое в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

КБмо - количество общедоступных библиотек в i-м муниципальном образовании, определяемое в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

22. Расчет бюджетных ассигнований краевого бюджета по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" осуществляется в зависимости от обеспеченности библиотек в муниципальных образованиях доступом в сеть "Интернет".

Значение показателя обеспеченности библиотек в муниципальных образованиях доступом в сеть "Интернет" определяется в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

23. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет" (V3), определяется по формуле:

V3 = V31 x Qi

где:

V31 - размер бюджетных ассигнований краевого бюджета по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по подключению одной библиотеки к сети "Интернет";

Qi - количество библиотек в i-м муниципальном образовании, не имеющих доступа к сети "Интернет", определяемое в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";.

23.1. Размер бюджетных ассигнований краевого бюджета по предоставлению субсидии на реализацию мероприятий по подключению одной библиотеки к сети "Интернет" определяется по формуле:



где:

V3общ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в краевом бюджете, на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети "Интернет";

Qобщ - общее количество библиотек в крае, не имеющих доступа в сеть "Интернет".

23.2. Количество библиотек в i-м муниципальном образовании, прошедшем конкурсный отбор, не имеющих доступа в сеть "Интернет" (Qi), определяется по формуле:

Qi = Qio - Qii

где:

Qio - общее количество библиотек в i-м муниципальном образовании, определяемое в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

Qii - количество библиотек в i-м муниципальном образовании, имеющих доступ к сети "Интернет", определяемое в соответствии с данными статистической [формы отчетности N 6-НК](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E4B17577192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D2CB) "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

24. Размер бюджетных ассигнований краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий для поддержки лучших работников сельских учреждений культуры (V4), определяется по формуле:

V4 = Nk x 50000

где:

Nk - количество денежных поощрений для i-го муниципального образования;

50000 - размер денежного поощрения согласно [Указу](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE2B57679192CA371CC1A43662EB) Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников".

25. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор (Nk), определяется по формуле:



где:

G - количество работников сельских учреждений культуры в конкретном муниципальном образовании, прошедшем конкурсный отбор (по данным Федеральной службы государственной статистики);

X - количество денежных поощрений, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE2B57679192CA371CC1A43662EB) Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников" и распределенных краю Правительством Российской Федерации;

S - количество работников сельских учреждений культуры в муниципальных образованиях, прошедших конкурсный отбор (по данным Федеральной службы государственной статистики).

26. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры (V5), определяется по формуле:

V5 = Nk x 100000,

где:

Nk - количество денежных поощрений для i-го муниципального образования;

100000 - размер денежного поощрения согласно [Указу](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE2B57679192CA371CC1A43662EB) Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников";

27. Количество денежных поощрений для i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор (Nk), определяется по формуле:



где:

G - количество сельских учреждений культуры в i-ом муниципальном образовании, прошедшем конкурсный отбор;

X - количество денежных поощрений, установленных [Указом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE2B57679192CA371CC1A43662EB) Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников" и распределенных краю нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации;

S - количество сельских учреждений культуры в муниципальных образованиях, прошедших конкурсный отбор.

28. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемый бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров (V6), определяется по формуле:



где:

V6общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в краевом бюджете на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров;

Ni - количество инновационных культурных центров в i-м муниципальном образовании;

N - общее количество инновационных культурных центров во всех муниципальных образованиях, прошедших конкурсный отбор;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107EFA22CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144F776720B) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

m - общее количество муниципальных образований, заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным критериям отбора.

29. Размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (V7), определяется по формуле:

V7 = Vсозi + Vмодi,

где:

Vсозi - размер субсидии на софинансирование расходного обязательства, связанного с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, определяемый для i-го муниципального образования в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731A79F725CA4D1C3EB9922C6326B) Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения" в рамках реализации государственной [программы](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр;

Vмодi - размер бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, на реализацию мероприятий по модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, определяется по формуле:



где:

Vкб - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий по модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

ДСНi - удельный вес численности сельского населения i-го муниципального образования в общей численности сельского населения Хабаровского края (определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики);

Кобi - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности края уровня;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107EFA22CA4D1C3EB9922C6326B) Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)";

m - количество муниципальных образований, заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным критериям отбора.

(п. 29 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756722B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

30. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности Хабаровского края уровня (Кобi) определяется по формуле:



где:

Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования учреждениями культурно-досугового типа;

Уобхк - уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности в среднем по краю.

31. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа (при определении уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа используется показатель, предусматривающий наличие одного учреждения в административном центре сельского поселения и наличие одного учреждения на 1000 чел. независимо от количества населенных пунктов в сельском поселении (Уобi) определяется по формуле:



В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в i-м муниципальном образовании по данным ведомственной отчетности.

Чi - численность сельского населения в i-м муниципальном образовании (по данным Федеральной службы государственной статистики).

В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального образования учреждениями культурно-досугового типа в 2 и более раза больше среднего по сельской местности края уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, то в [формуле](#P8287), указанной в [пункте 29](#P8287) настоящего Порядка, для i-го муниципального образования применяется наименьшее значение коэффициента отклонения указанного уровня в муниципальном образовании.

32. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются на основании соглашения, заключаемого в течение 30 рабочих дней после издания нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями, по форме, утвержденной приказом министерства, предусмотренным [пунктом 11](#P8160) настоящего Порядка.

(п. 32 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746727B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

33. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) реквизиты муниципальной программы, содержащей мероприятия, на софинансирование реализации которых предоставляется субсидия;

б) целевое назначение, размер предоставляемой субсидии, сроки ее перечисления из краевого бюджета в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий;

в) обязательство по предоставлению отчетности согласно [подпункту "д" пункта 5](#P8145) настоящего Порядка;

г) размер доли финансирования муниципальным образованием расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования и обязательство по ее обеспечению;

д) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением.

з) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств края на мероприятия по поддержке отрасли культуры.

(пп. "з" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746725B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

34. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной [программы](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

35. Субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней по истечении срока, указанного в [пункте 32](#P8318) настоящего Порядка, на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

(п. 35 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A74672BB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

36. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, указанным в [пункте 2](#P8114) настоящего Порядка. Муниципальное образование по согласованию с министерством при заключении соглашения вправе перераспределить средства субсидии между мероприятиями, указанными в [пункте 2](#P8114) настоящего Порядка, с соответствующей корректировкой состава показателей результативности использования субсидии.

37. Показателями результативности использования субсидии являются:

а) доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

б) количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

в) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

г) доля образовательных организаций в сфере культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры;

д) количество посещений библиотек (на одного жителя в год).

Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии в отчетном финансовом году осуществляется министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного финансового года значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с проведенным анализом отчетов, предоставленных муниципальным образованием согласно [подпункту "д" пункта 5](#P8145) настоящего Порядка.

38. Условием расходования субсидии является направление ее на цели, установленные [пунктом 2](#P8114) настоящего Порядка.

39. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные соглашением, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, в соответствии с соглашением данное недостижение не устранено, и если муниципальным образованием в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в министерство документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем денежных средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет (Vвозврата) в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756722B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756720B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов краевого бюджета, осуществляющим администрирование доходов краевого бюджета от возврата остатков субсидий.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756727B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр.

39.1. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

39.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

Где

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

40. Последствия, предусмотренные [пунктом 39](#P8342) настоящего Порядка, не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756726B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателя результативности использования субсидии, представленных получателем субсидии, устанавливаются министерством.

41. Государственный финансовый контроль осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из краевого

бюджета бюджетам муниципальных образований

Хабаровского края на софинансирование

расходных обязательств муниципальных

образований Хабаровского края

по поддержке отрасли культуры

КРИТЕРИИ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

I. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части оснащения музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по оснащению музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием | |
| 1.1. | менее 50 тыс. руб. в год | 4 |
| 1.2. | 50 тыс. руб. и более в год | 25 |
| 2. | Наличие парка персональных компьютеров | |
| 2.1. | Нет | 0 |
| 2.2. | Есть | 25 |
| 3. | Основные технические данные персональных компьютеров (длительность эксплуатации) | |
| 3.1. | 5 лет и более | 15 |
| 3.2. | от 1 года (включительно) до 5 лет | 10 |
| 3.3. | менее 1 года | 0 |
| 4. | Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения музея к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | |
| 4.1. | Отсутствует | 0 |
| 4.2. | Присутствует | 35 |

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

II. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части закупки оборудования (фондового, противопожарного) и обеспечения музеев современными средствами охраны

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по закупке оборудования (фондового, противопожарного) и обеспечению музеев современными средствами охраны | |
| 1.1. | менее 50 тыс. руб. в год | 0 |
| 1.2. | 50 тыс. руб. и более в год | 25 |
| 2. | Наличие постов охраны в музеях муниципального образования края | |
| 2.1. | Есть | 20 |
| 2.2. | Отсутствуют | 0 |
| 3. | Количество музеев, расположенных на территории памятника истории и культуры | |
| 3.1. | Менее 2 | 5 |
| 3.2. | 2 и более | 10 |
| 4. | Основные технические данные средств охраны (фондового и противопожарного оборудования) | |
| 4.1. | Длительность эксплуатации: |  |
| 4.1.1. | 5 лет и более | 15 |
| 4.1.2. | от 1 года (включительно) до 5 лет | 10 |
| 4.1.3. | менее 1 года | 0 |
| 5. | Посещаемость музеев (количество посетителей музея в течение месяца в среднем) | |
| 5.1. | Менее 3000 | 15 |
| 5.2. | 3000 и более | 30 |

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

III. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части изготовления и поставки мобильных библиотечных комплексов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по изготовлению и поставке мобильных библиотечных комплексов | |
| 1.1. | менее 500 тыс. руб. в год | 4 |
| 1.2. | от 500 тыс. (включительно) до 1 млн. руб. в год | от 5 до 24 (за каждые дополнительные сто тысяч рублей добавляется по 4 балла) |
| 1.3. | 1 млн. руб. в год и более | 25 |
| 2. | Обеспеченность муниципального образования общедоступными библиотеками по отношению к социальным [нормативам и нормам](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CEE3B47D77192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B146D2CB), одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р: | |
| 2.1. | ниже нормы | 20 |
| 2.2. | соответствует норме | 10 |
| 2.3. | выше нормы | 5 |
| 3. | Доля библиотек муниципального образования, подключенных к сети Интернет: | |
| 3.1. | менее 20% | 15 |
| 3.2. | 20% - 50% | 10 |
| 3.3. | более 50% | 5 |
| 4. | Наличие в муниципальном образовании мобильных библиотечных комплексов, приобретенных за счет средств федерального бюджета: | |
| 4.1. | не имеется | 20 |
| 4.2. | имеется | 10 |
| 5. | Кадровое обеспечение: | |
| 5.1. | наличие обученного персонала по работе с мобильными библиотечными комплексами: |  |
| 5.1.1. | библиотекаря | 5 |
| 5.1.2. | водителя | 5 |
| 5.2. | отсутствие обученного персонала по работе с мобильными библиотечными комплексами: |  |
| 5.2.1. | библиотекаря | 0 |
| 5.2.2. | водителя | 0 |
| 6. | Наличие гаража, обеспечивающего условия хранения мобильных библиотечных комплексов: | |
| 6.1. | собственный | 10 |
| 6.2. | арендованный | 5 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

IV. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по созданию модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) | |
| 1.1. | менее 200 тыс. руб. в год | 9 |
| 1.2. | от 200 тыс. (включительно) до 500 тыс. руб. в год | от 10 до 25 (за каждые дополнительные сто тысяч рублей добавляется по 5 баллов) |
| 1.3. | 500 тыс. руб. и более в год | 30 |
| 2. | Обеспеченность сельских поселений муниципального района края общедоступными библиотеками по отношению к социальным [нормативам и нормам](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CEE3B47D77192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B146D2CB), одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р: | |
| 2.1. | ниже нормы | 10 |
| 2.2. | соответствует норме | 5 |
| 2.3. | выше нормы | 1 |
| 3. | Участие муниципального образования в проекте "Модельные сельские библиотеки Федеральной целевой программы "Культура России (2006 - 2011 годы)": | |
| 3.1. | не участвовал | 30 |
| 3.2. | участвовал в 2006 - 2009 гг. | 15 |
| 3.3. | участвовал в 2010 - 2011 гг. | 1 |
| 4. | Наличие отремонтированного, оснащенного библиотечной мебелью и охранной сигнализацией помещения для создания модельной библиотеки: | |
| 4.1. | отсутствует | 0 |
| 4.2. | присутствует | 5 |
| 5. | Наличие каналов связи и технических возможностей для подключения модельной библиотеки к сети Интернет: | |
| 5.1. | отсутствует | 0 |
| 5.2. | присутствует | 10 |
| 6. | Кадровые ресурсы: | |
| 6.1. | наличие обученного персонала, имеющего свидетельство о повышении квалификации государственного образца, выданного не ранее 2009 года: |  |
| 6.1.1. | отсутствие | 0 |
| 6.1.2. | наличие | 15 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

V. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие помещения для организации Виртуального читального зала (ВЧЗ): | |
| 1.1. | есть | 20 |
| 1.2. | нет | 0 |
| 2. | Количество рабочих мест в ВЧЗ: | |
| 2.1. | 1 - 3 чел. | 5 |
| 2.2. | 4 - 9 чел. | 10 |
| 2.3. | от 10 чел. | 15 |
| 3. | Оборудование ВЧЗ: | |
| 3.1. | наличие парка персональных компьютеров: |  |
| 3.1.1 | нет | 0 |
| 3.1.2. | есть | 5 |
| 4. | Основные технические данные персональных компьютеров: | |
| 4.1. | длительность эксплуатации: |  |
| 4.1.1. | 5 лет и более | 0 |
| 4.1.2. | от 1 года (включительно) до 4 лет (включительно) | 5 |
| 4.1.3. | менее 1 года | 10 |
| 4.2. | использование работающими компьютерами электронных библиографических систем: | |
| 4.2.1. | используется | 5 |
| 4.2.2. | не используется | 0 |
| 4.3. | наличие доступа к сети Интернет, скорость подключения: |  |
| 4.3.1. | подключение отсутствует | 0 |
| 4.3.2. | до 10 Мб/с | 5 |
| 4.3.3. | 10 Мб/с и более | 15 |
| 5. | Кадровое обеспечение ВЧЗ: | |
| 5.1. | администратор читального зала: |  |
| 5.1.1. | наличие | 5 |
| 5.1.2. | отсутствие | 0 |
| 5.2. | технический специалист: |  |
| 5.2.1. | наличие | 5 |
| 5.2.2. | отсутствие | 0 |
| 6. | Посещаемость библиотеки: | |
| 6.1 | количество читателей, посещающих библиотеку в течение месяца, в среднем: |  |
| 6.1.1. | менее 3000 | 5 |
| 6.1.2. | от 3000 (включительно) до 8000 (включительно) | 10 |
| 6.1.3. | от 8000 | 15 |
| 7. | Наличие учебного центра: | |
| 7.1. | есть | 5 |
| 7.2. | нет | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

VI. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части создания многофункциональных мобильных культурных центров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по созданию многофункциональных мобильных культурных центров | |
| 1.1. | менее 500 тыс. руб. в год | 0 |
| 1.2. | от 500 тыс. (включительно) до 1 млн. руб. в год | 25 |
| 2. | Текущая ситуация в муниципальном образовании края | |
| 2.1. | размер муниципального образования: |  |
| 2.1.2. | 1 - 12 поселений | 5 |
| 2.1.3. | 13 - 24 поселений | 10 |
| 2.1.4. | 25 - 36 поселений | 15 |
| 2.1.5. | 37 - 48 поселений | 20 |
| 2.1.6. | 49 - 60 поселений | 25 |
| 2.2. | количество учреждений культурно-досугового типа в муниципальном образовании: |  |
| 2.2.1. | менее 5 | 25 |
| 2.2.2. | 5 - 10 | 20 |
| 2.2.3. | 11 - 20 (включительно) | 15 |
| 2.2.4. | Более 20 | 10 |
| 3. | Обязательства муниципального образования по содержанию многофункционального мобильного культурного центра (ММКЦ) | |
| 3.1. | Наличие в муниципальном образовании ММКЦ: |  |
| 3.1.1. | отсутствует | 5 |
| 3.1.2. | присутствует | 0 |
| 3.2. | Кадровая поддержка: |  |
| 3.2.1. | наличие обученного персонала по эксплуатации мобильного культурного центра |  |
| 3.2.1.1. | IT-специалиста | 5 |
| 3.2.1.2. | водителя | 5 |
| 3.2.2. | отсутствие обученного персонала по эксплуатации мобильного культурного центра | 0 |
| 4. | Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического обслуживания многофункционального мобильного культурного центра | |
| 4.1. | Собственный гараж | 10 |
| 4.2. | Арендованный гараж | 5 |
| Максимальное значение оценки (баллов) - 100. | | |

VII. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части обновления материально-технической базы, приобретения специального оборудования для учреждений культуры в малых городах и на селе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по обновлению материально-технической базы, приобретению специального оборудования для учреждений культуры в малых городах и на селе | |
| 1.1. | менее 50 тыс. руб. в год | 0 |
| 1.2. | 50 тыс. руб. и более в год | 25 |
| 2. | Доля современной материально-технической базы в учреждениях культуры муниципального образования | |
| 2.1. | Более 90 процентов | 10 |
| 2.2. | От 70 (включительно) до 90 процентов (включительно) | 15 |
| 2.3. | Менее 70 процентов | 25 |
| 3. | Обязательства муниципального образования края по содержанию учреждения | |
| 3.1. | Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования края | |
| 3.1.1. | Более 90 процентов | 25 |
| 3.1.2. | От 70 (включительно) до 90 процентов (включительно) | 15 |
| 3.1.3. | Менее 70 процентов | 10 |
| 3.2. | Укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности штат | |
| 3.2.1. | Более 90 процентов | 25 |
| 3.2.2. | От 70 (включительно) до 90 процентов (включительно) | 15 |
| 3.2.3. | Менее 70 процентов | 10 |
| Максимальное значение оценки (баллов) - 100. | | |

VIII. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части обеспечения сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по обеспечению сельских учреждений культуры специализированным автотранспортом | |
| 1.1. | менее 500 тыс. руб. в год | 0 |
| 1.2. | от 500 тыс. (включительно) до 1 млн. руб. в год | 20 |
| 2. | Текущая ситуация в муниципальном образовании края | |
| 2.1. | Обеспеченность специализированным автотранспортом [<\*>](#P8937) | |
| 2.1.1. | Ниже нормы | 20 |
| 2.1.2. | Соответствует норме | 10 |
| 2.1.3. | Выше нормы | 5 |
| --------------------------------  <\*> Количество единиц специализированного автотранспорта определяется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих стационарных учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 единица специализированного автотранспорта на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 5, в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения и на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 10, в муниципальных образованиях со средней или высокой плотностью населения.  В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях количество единиц специализированного автотранспорта определяется в зависимости от количества населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и не имеющих стационарных учреждений культурно-досугового типа, из расчета 1 единица специализированного автотранспорта на каждую группу, количество населенных пунктов в которой не превышает 3, в муниципальных образованиях с низкой плотностью населения. | | |
| 2.2. | Наличие доступа к сети "Интернет" в населенных пунктах муниципального образования края | |
| 2.2.1. | менее 10 процентов | 20 |
| 2.2.2. | от 10 (включительно) до 20 процентов (включительно) | 15 |
| 2.3.2. | более 20 процентов | 5 |
| 3. | Обязательства муниципального образования края по содержанию специализированного автотранспорта | |
| 3.1. | Наличие целевых средств в бюджете муниципального образования на содержание автотранспорта | |
| 3.1.1. | Отсутствует | 0 |
| 3.1.2. | Присутствует | 20 |
| 3.2. | Наличие персонала для эксплуатации специализированного автотранспорта |  |
| 3.2.1. | наличие обученного персонала | 10 |
| 3.2.2. | отсутствие обученного персонала | 0 |
| 3.3. | Наличие гаража, обеспечивающего технические условия хранения и технического обслуживания специализированного автотранспорта | |
| 3.3.1. | Собственный гараж | 10 |
| 3.3.2. | Арендованный гараж | 5 |
| Максимальное значение оценки (баллов) - 100. | | |

IX. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы творческих казачьих коллективов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сведения о коллективе | |
| 1.1. | Численный состав |  |
| 1.1.2. | До 50 человек | 5 |
| 1.1.3. | От 51 до 100 (включительно) человек | 10 |
| 1.1.4. | Свыше 100 человек | 30 |
| 1.2. | Срок существования коллектива: |  |
| 1.2.1. | до 10 лет | 5 |
| 1.2.2. | от 10 (включительно) до 15 лет | 10 |
| 1.2.3. | свыше 15 лет | 15 |
| 1.3. | Наличие званий "Лауреат международного (всероссийского) конкурса" | |
| 1.3.1. | Имеется | 15 |
| 1.3.2. | Отсутствует | 0 |
| 2. | Обязательства муниципального образования края по содержанию коллектива. | |
| 3.1. | Наличие постоянной репетиционной базы для занятий коллектива | |
| 3.1.1. | Отсутствует | 0 |
| 3.1.2. | Имеется | 20 |
| 3.2. | Наличие штатных единиц в коллективе (руководитель, концертмейстер) | |
| 3.2.1. | Имеются | 20 |
| 3.2.2. | Отсутствуют | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) - 100. | | |

X. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры в части укрепления материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием детских школ искусств | |
| 1.1. | от 10 до 100 тыс. руб. (включительно) в год | 5 |
| 1.2. | Более 100 тыс. рублей в год | 25 |
| 2. | Объем средств, выделяемых на проведение творческих мероприятий для детей, обучающихся в детских школах искусств | |
| 2.1. | менее 500 тыс. рублей в год | 5 |
| 2.2. | от 500 тыс. рублей (включительно) до 1 млн. рублей (включительно) в год | 15 |
| 2.3. | Более 1 млн. рублей | 25 |
| 3. | Процент изношенности музыкальных инструментов | |
| 3.1. | Менее 1 процента | 1 |
| 3.2. | От 1 процента до 20 процентов включительно | 10 |
| 3.3. | Более 20 процентов | 20 |
| 4. | Обязательства муниципального образования края | |
| 4.1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в среднем по детским школам искусств муниципального образования | |
| 4.1.1. | 3 программы (включительно) и более | 15 |
| 4.1.2. | менее 3 программ | 5 |
| 4.2. | доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей | |
| 4.2.1. | менее 10 процентов | 5 |
| 4.2.2. | от 10 процентов (включительно) до 11,5 процента | 10 |
| 4.2.3. | от 11,6 процента и более | 15 |
| Максимальное значение оценки (баллов) - 100. | | |

XII. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию:

а) мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки | |
| 1.1. | до 5 тыс. руб. в год | 1 |
| 1.2. | от 5 тыс. (включительно) до 20 тыс. руб. (включительно) в год | 5 |
| 1.3. | более 20 тыс. руб. в год | 10 |
| 2. | Доля библиотек муниципального образования, имеющих доступ к сети "Интернет": | |
| 2.1. | 100 процентов | 0 |
| 2.2. | от 1 до 50 процентов (включительно) | 30 |
| 2.3. | от 51 до 99 процентов | 15 |
| 3. | Наличие технической возможности подключения библиотек муниципального образования, не имеющих доступа к сети "Интернет", к данной сети | |
| 3.1. | нет | 0 |
| 3.2. | есть | 20 |
| 4. | Наличие в библиотеках муниципального образования, в отношении которых предполагается проведение мероприятий по подключению данных библиотек к сети "Интернет" и расширению информационных технологий и оцифровки, исправного компьютерного оборудования | |
| 4.1. | нет | 20 |
| 4.2. | есть | 0 |
| 5. | Длительность эксплуатации персональных компьютеров и программного обеспечения библиотек муниципального образования, в отношении которых предполагается проведение мероприятий по подключению данных библиотек к сети "Интернет" и расширению информационных технологий и оцифровки: | |
| 5.1. | более 5 лет (включительно) | 20 |
| 5.2. | от 1 года (включительно) до 4 лет (включительно) | 15 |
| 5.3. | менее 1 года | 5 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

б) мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объем финансовых средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек | |
| 1.1. | до 5 тыс. руб. в год | 9 |
| 1.2. | от 5 тыс. (включительно) до 20 тыс. руб. (включительно) в год | 25 |
| 1.3. | более 20 тыс. руб. в год | 50 |
| 2. | Обеспеченность точками доступа к полнотекстовым информационным ресурсам по отношению к социальным [нормативам и нормам](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CEE3B47D77192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B146D2CB), одобренным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 г. N 1063-р | |
| 2.1. | ниже нормы | 50 |
| 2.2. | соответствует норме | 30 |
| 2.3. | выше нормы | 20 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

XIII. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по государственной поддержке муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

а) культурно-досуговая деятельность

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, в % от общего числа населения муниципального образования | |
| 1.1. | менее 7,0% (включительно) | 0 |
| 1.2. | более 7,0% | 10 |
| 2. | Уровень материально-технической базы (оснащенность техническим оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат)) | |
| 2.1. | наличие технического оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, а также условий для посетителей | 10 |
| 2.2. | потребность в приобретении технического оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, а также обеспечение условий для посетителей | 0 |
| 3. | Художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение) | |
| 3.1. | Наличие освещения, озеленения, благоустройства прилегающей территории | 10 |
| 3.2. | Отсутствие освещения, озеленения, благоустройства прилегающей территории | 0 |
| 4. | Количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художественного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством) | |
| 4.1. | Процент охвата жителей сельского поселения, участвующих в систематических занятиях художественным творчеством, - более 5% (включительно) | 10 |
| 4.2. | Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством, - менее 5% | 0 |
| 5. | Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения | |
| 5.1. | Учреждением ведется работа по поиску и внедрению инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения - количество реализуемых проектов в течение года - более 2 (включительно) | 5 |
| 5.2. | Учреждением ведется работа по поиску и внедрению инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения - количество реализуемых проектов в течение года - менее 2 | 0 |
| 6. | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий | |
| 6.1. | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в год более 800 (включительно) | 5 |
| 6.2. | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий в год менее 800 | 0 |
| 7. | Количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп: людей с ограниченными возможностями, пенсионеров (в % от общего числа проводимых мероприятий) | |
| 7.1. | более 10% (включительно) от общего числа проводимых мероприятий в год | 5 |
| 7.2. | менее 10% от общего числа проводимых мероприятий в год | 0 |
| 8. | количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество (в % от общего числа проводимых мероприятий) | |
| 8.1. | более 50% (включительно) от общего числа проводимых мероприятий в год | 5 |
| 8.2. | менее 50% от общего числа проводимых мероприятий в год | 0 |
| 9. | средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях | |
| 9.1. | более 50% (включительно) от общего числа проводимых мероприятий в год | 5 |
| 9.2. | менее 50% от общего числа проводимых мероприятий в год | 0 |
| 10. | Взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежи, социального обеспечения | |
| 10.1. | Количество совместных проектов с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежи, социального обеспечения в год - 3 и более | 5 |
| 10.2. | Количество совместных проектов с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежи, социального обеспечения в год - менее 3 | 0 |
| 11. | Участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях | |
| 11.1. | Участие в 5 и более региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях (включительно) | 5 |
| 11.2. | Участие менее чем в 5 региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях | 0 |
| 12. | Работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность | |
| 12.1. | Более 10 (включительно) публикаций в средствах массовой информации о деятельности учреждения в течение года | 5 |
| 12.2. | Менее 10 публикаций в средствах массовой информации о деятельности учреждения в течение года | 0 |
| 13. | Достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры | |
| 13.1. | Количество мероприятий, проектов, направленных на изучение, сохранение и возрождение фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры, - более 5 (включительно) мероприятий в течение года | 5 |
| 13.2. | Количество мероприятий, проектов, направленных на изучение, сохранение и возрождение фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры, - менее 5 мероприятий в течение года | 0 |
| 14. | Работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других | |
| 14.1. | Количество мероприятий, проектов, направленных на развитие жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других, - более 5 (включительно) мероприятий в течение года | 5 |
| 14.2. | Количество мероприятий, проектов направленных на развитие жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других - менее 5 мероприятий в течение года | 0 |
| 15. | Наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры "малой Родины", краеведческой работе | |
| 15.1. | Количество проектов по изучению и пропаганде истории и культуры "малой Родины", краеведческой работе - более 3 (включительно) в течение года | 5 |
| 15.2. | Количество проектов по изучению и пропаганде истории и культуры "малой Родины", краеведческой работе - менее 3 в течение года | 0 |
| 16. | Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений | |
| 16.1. | Количество дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений - более 3 (включительно), полученных в течение года | 5 |
| 16.2. | Количество дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений, полученных в течение года - менее 3 | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

б) библиотечное дело

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Процент охвата населения муниципального образования края библиотечным обслуживанием | | |
| 1.1. | Свыше 45% | 10 | |
| 1.2. | От 30 до 45% | 7 | |
| 1.3. | До 30% | 5 | |
| 2. | Число посещений библиотеки за год | | |
| 2.1. | Свыше 5000 чел. | 20 | |
| 2.2. | От 3000 до 5000 чел. | 15 | |
| 2.3. | До 3000 чел. | 10 | |
| 3. | Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с ограниченными возможностями, за год | | |
| 3.1. | От 8 и более мероприятий | 10 | |
| 3.2. | От 4 до 7 мероприятий | 7 | |
| 3.3. | До 3 мероприятий | 3 | |
| 3.4. | Отсутствует | 0 | |
| 4. | Применение информационных технологий в работе библиотеки | | |
| 4.1. | Имеется | | 10 |
| 4.2. | Отсутствует | | 0 |
| 5. | Наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки в течение года, предшествующего году конкурсного отбора | | |
| 5.1. | Присутствует от 8 и более мероприятий | | 10 |
| 5.2. | Присутствует от 4 до 7 мероприятий | | 7 |
| 5.3. | Присутствует до 3 мероприятий | | 3 |
| 5.4. | Отсутствует | | 0 |
| 6. | Наличие проектов по развитию библиотечного дела в течение года, предшествующего году конкурсного отбора | | |
| 6.1. | Имеется | | 5 |
| 6.2. | Отсутствует | | 0 |
| 7. | Участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела в течение года, предшествующего году конкурсного отбора | | |
| 7.1. | Имеется | | 5 |
| 7.2. | Отсутствует | | 0 |
| 8. | Взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения в течение года, предшествующего году конкурсного отбора | | |
| 8.1. | Имеется | | 10 |
| 8.2. | Отсутствует | | 0 |
| 9. | Работа со средствами массовой информации, информационная и PR - в течение года, предшествующего году конкурсного отбора | | |
| 9.1. | Присутствует от 8 и более публикаций | | 10 |
| 9.2. | Присутствует от 4 до 7 публикаций | | 7 |
| 9.3. | Присутствует до 3 публикаций | | 3 |
| 9.4. | Отсутствует | | 0 |
| 10. | Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений. | | |
| 10.1. | Имеется за 4 предыдущих года | | 10 |
| 10.2. | Отсутствует за 4 предыдущих года | | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | | |

в) музейное дело

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Художественно-эстетический уровень экспозиций музея муниципального образования края | |
| 1.1. | Имеется положительное экспертное заключение о художественно-эстетическом уровне экспозиций музея | 5 |
| 1.2. | Отсутствует положительное экспертное заключение о художественно-эстетическом уровне экспозиций музея | 0 |
| 2. | Количество посетителей музея муниципального образования края за год | |
| 2.1. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения - свыше 500 ед. | 15 |
| 2.2. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения - от 200 до 500 ед. | 10 |
| 2.3. | Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. человек населения - до 200 ед. | 5 |
| 3. | Количество выставок музея, в том числе передвижных, за год | |
| 3.1. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения - свыше 40 ед. | 15 |
| 3.2. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения - от 20 до 40 ед. | 10 |
| 3.3. | Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек населения - до 20 ед. | 5 |
| 3.4. | Отсутствует | 0 |
| 4. | Количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально незащищенных групп населения, с ограниченными возможностями, за год | |
| 4.1. | От 8 и более мероприятий | 8 |
| 4.2. | От 4 до 7 мероприятий | 5 |
| 4.3. | До 3 мероприятий | 3 |
| 4.4. | Отсутствует | 0 |
| 5. | Поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением | |
| 5.1. | Имеется | 5 |
| 5.2. | Отсутствует | 0 |
| 6. | Популяризация культурного наследия "малой Родины", краеведческая работа в течение года, предшествующего году проведения конкурсного отбора | |
| 6.1. | Присутствует от 8 и более мероприятий | 10 |
| 6.2. | Присутствует от 4 до 7 мероприятий | 7 |
| 6.3. | Присутствует до 3 мероприятий | 3 |
| 6.4. | Отсутствует | 0 |
| 7. | Работа со средствами массовой информации, PR-деятельность в течение года, предшествующего году проведения конкурсного отбора | |
| 7.1. | Присутствует от 8 и более публикаций | 5 |
| 7.2. | Присутствует от 4 до 7 публикаций | 3 |
| 7.3. | Присутствует до 3 публикаций | 2 |
| 7.4. | Отсутствует | 0 |
| 8. | Количество новых поступлений предметов музейного фонда за год | |
| 8.1. | Присутствует свыше 3% от основного фонда музея | 10 |
| 8.2. | Присутствует до 3% от основного фонда музея | 5 |
| 8.3. | Отсутствует | 0 |
| 9. | Применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея | |
| 9.1. | Имеется | 5 |
| 9.2. | Отсутствует | 0 |
| 10. | Количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций | |
| 10.1. | Имеется за 4 предыдущих года | 5 |
| 10.2. | Отсутствует за 4 предыдущих года | 0 |
| 11. | Проведение повышения квалификации музейных кадров | |
| 11.1. | Имеется за 2 предыдущих года | 7 |
| 11.2. | Отсутствует за 2 предыдущих года | 0 |
| 12. | Наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений | |
| 12.1. | Имеется за 4 предыдущих года | 10 |
| 12.2. | Отсутствует за 4 предыдущих года | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

Основанием для выплаты денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам является приказ министерства культуры края о присуждении денежных поощрений, определенных конкурсной комиссией министерства. Денежные средства перечисляются лучшим учреждениям на лицевой счет данного учреждения, лучшим работникам - на счет, открытый в кредитной организации. Денежные средства перечисляются на счета получателей в 3-месячный срок со дня вступления в силу приказа министерства о присуждении денежных поощрений, но не позднее текущего года.

XIV. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по созданию инновационных культурных центров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие в муниципальном образовании края утвержденного нормативным правовым актом муниципального образования комплекса мероприятий по созданию инновационных культурных центров | |
| 1.1. | Присутствует | 15 |
| 1.2. | Отсутствует | 0 |
| 2. | Проведение в муниципальном образовании мероприятий, направленных на распространение инновационной практики в области культуры и новых культурных форм, формирование инновационных подходов в сфере искусства и культуры у представителей творческих профессий | |
| 2.1. | 5 и более мероприятий в год | 10 |
| 2.2. | 5 - 10 (включительно) мероприятий в год | 15 |
| 2.3. | Не проводятся | 0 |
| 3. | Поддержка реализации негосударственными организациями инновационных творческих проектов в области современной культуры | |
| 3.1. | Осуществляется | 15 |
| 3.2. | Не осуществляется | 0 |
| 4. | Проектирование зданий инновационных культурных центров | |
| 4.1. | Наличие разработанной проектно-сметной документации | 15 |
| 4.2. | Отсутствие разработанной проектно-сметной документации | 0 |
| 5. | Строительство зданий инновационных культурных центров | |
| 5.1. | Предусмотрено муниципальными программами | 25 |
| 5.2. | Не предусмотрено муниципальными программами | 0 |
| 6. | Приобретение оборудования для оснащения инновационных культурных центров | |
| 6.1. | Предусмотрено муниципальными программами | 15 |
| 6.2. | Не предусмотрено муниципальными программами | 0 |
| Максимальное значение оценки (баллов) равно 100 | | |

XV. Критерии конкурсного отбора муниципальных образований Хабаровского края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (балл) |
| 1 | 2 | 3 |
| |  | | --- | | КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Распоряжение Минкультуры России N Р-547 издано 29.04.2016, а не 29.04.2017. | | | |
| 1. | Обеспеченность сельскими учреждениями культурно-досугового типа в муниципальном образовании края в соответствии с методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2AC6E6B17777192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B146D23B) Минкультуры России, утвержденными Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 29.04.2017 N Р-547 | |
| 1.1. | Обеспеченность соответствует методическим рекомендациям | 0 |
| 1.2. | Обеспеченность методическим рекомендациям не соответствует | 20 |
| 2. | Наличие в муниципальной программе мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | |
| 2.1. | Мероприятия в муниципальной программе имеются | 20 |
| 2.2. | Мероприятия в муниципальной программе отсутствуют | 0 |
| 3. | Обязательство муниципального образования края обеспечить привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности и функционирование учреждений по своему назначению | |
| 3.1. | Имеется | 20 |
| 3.2. | Отсутствует | 0 |
| 4. | Подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | |
| 4.1. | Земельный участок имеется | 20 |
| 4.2. | Земельный участок отсутствует | 0 |
| 5. | Обязательство муниципального образования края обеспечить за счет средств местного бюджета благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого оборудования | |
| 5.1. | Денежные средства в муниципальном бюджете предусмотрены | 20 |
| 5.2. | Денежные средства в муниципальном бюджете не предусмотрены | 0 |

Приложение N 12

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ

ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7571167BFB2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144B716722B) Правительства Хабаровского края  от 22.12.2015 N 463-пр;  в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 13.05.2016 [N 146-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75711A7EFA27CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144B756727B),  от 30.12.2016 [N 507-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448766726B), от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A756724B), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736723B)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29CDE1B37578192CA371CC1A436EBFC76C760924F2376629B) Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений (далее - субсидии), а также критерий отбора муниципальных образований края для предоставления субсидий.

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, увеличение заработной платы которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. [N 597](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACDE8B57075192CA371CC1A43662EB) "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 г. [N 761](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E2ACCE1B37577192CA371CC1A43662EB) "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - отдельные категории работников).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448766725B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством культуры края (далее - министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на цели, указанные в [пункте 2](#P9721) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448766724B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

4. Критерием отбора муниципальных образований края для предоставления субсидий является непревышение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований края с учетом установления дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107EFA22CA4D1C3EB9922C6326B) Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)", устанавливаемого ежегодно законом Хабаровского края о краевом бюджете.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144876672BB) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

5. Условиями предоставления субсидии являются:

1) наличие расходного обязательства муниципального образования края, возникшего в результате принятия муниципального правового акта о повышении оплаты труда отдельных категорий работников;

2) наличие муниципальных планов по участию в реализации планов мероприятий ("дорожных карт") повышения эффективности и качества услуг учреждений в сфере культуры, согласованных с министерством (далее - муниципальные планы);

3) возврат объема средств субсидии в соответствии с [пунктом 14](#P9778) настоящего Порядка;

(пп. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736722B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

4) представление отчетов об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии в сроки, установленные [пунктом 12](#P9768) настоящего Порядка.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448756720B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

6. Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию края, соответствующему критерию, установленному [пунктом 4](#P9725) настоящего Порядка, определяется министерством по следующей формуле:

Vогi = (СрЗПтгi x Стг x nтгi - СрЗПогi x nогi) x

x G x h / 1 000 x 50% + Oпгi,

где:

Vогi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования края на софинансирование расходных обязательств муниципального образования края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников;

СрЗПтгi - прогнозируемая средняя заработная плата соответствующей категории работников i-го муниципального образования края в текущем финансовом году;

Стг - целевой показатель повышения средней заработной платы текущего финансового года соответствующей категории работников (процентов);

nтгi - прогнозируемая среднесписочная численность по соответствующей категории работников в текущем финансовом году i-го муниципального образования края согласно утвержденному муниципальному плану;

СрЗПогi - достигнутая средняя заработная плата соответствующей категории работников i-го муниципального образования края в отчетном финансовом году;

nогi - среднесписочная численность соответствующей категории работников согласно индикатору, установленному в заключенных соглашениях, но не более численности, фактически достигнутой в отчетном финансовом году, i-го муниципального образования края;

G - начисления на выплаты по оплате труда работников (30,2%);

h - количество календарных месяцев;

Опгi - объем субсидии, фактически освоенной i-м муниципальным образованием края в отчетном финансовом году.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448756726B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

7. Субсидия предоставляется муниципальному образованию края, соответствующему критерию, установленному [пунктом 4](#P9725) настоящего Порядка, в размере, рассчитываемом в соответствии с [пунктом 6](#P9734) настоящего Порядка, но не более размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования края на исполнение расходного обязательства муниципального образования края по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в текущем финансовом году, и подтвержденного на момент заключения соглашения.

Для подтверждения размера бюджетных ассигнований, указанных в [абзаце первом](#P9750) настоящего пункта, муниципальное образование края на момент заключения соглашения предоставляет министерству выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета.

Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого в течение месяца после издания нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, при условии представления документов, определенных абзацем вторым настоящего пункта. Форма соглашения утверждается министерством.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144874672BB) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

8. Субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней по истечении срока, указанного в [абзаце третьем пункта 7](#P9752) настоящего Порядка, на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований края.

(п. 8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736720B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

9. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

1) сведения о размере субсидии, предоставляемой муниципальному образованию края, и размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в текущем финансовом году для достижения целевых показателей муниципальных планов;

2) целевое назначение субсидии;

3) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования края, на исполнение которого предоставляется субсидия;

4) значения показателей результативности использования субсидии, соответствующим значениям показателей, установленных муниципальным планом;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

5) обязательства муниципального образования края о достижении значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

6) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

7) обязательство о представлении отчетов об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии по формам, установленным министерством, и в сроки, установленные [пунктом 12](#P9768) настоящего Порядка.

10. Условием расходования субсидий является направление их на повышение оплаты труда отдельных категорий работников.

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

12. Муниципальные образования края представляют министерству отчеты об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии по формам, установленным министерством, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

13. Оценка результативности использования субсидии осуществляется министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

Показателями результативности использования субсидии являются:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736726B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

- среднесписочная численность отдельных категорий работников муниципальных учреждений на текущий год, определенная муниципальным планом;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736724B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

- уровень средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, определенный муниципальным планом.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A73672BB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

14. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные соглашением, и в срок до 20 января года, следующего за годом предоставления субсидий, данное недостижение не устранено, объем денежных средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет (Vвозврата) в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A75672BB) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования края;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

k - коэффициент возврата субсидии.

14.1. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

14.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется по формуле:

а) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736723B) Правительства Хабаровского края от 30.12.2016 N 507-пр)

Di = 1 - Si / Ti,

15. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746723B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр.

16. Министерство обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии.

17. Распределение субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям края, утверждается нормативным правовым актом Правительства края.

18. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, органами государственного финансового контроля.

Приложение N 13

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Хабаровского края  от 30.12.2016 [N 507-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75701772FC2CCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51448736722B), от 11.12.2017 [N 491-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746722B), от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A73672AB)) |

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации мероприятий государственной [программы](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр (далее - Программа), и определяет механизм предоставления из краевого бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - субсидии, объекты капитального строительства соответственно).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований края по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, за исключением расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, софинансируемых в соответствии с [приложением N 11](#P8104) к государственной программе Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A726723B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

3. Отбор муниципальных образований края для предоставления субсидий и определение размера субсидий осуществляются в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731A79F725CA4D1C3EB9922C6326B) Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации Перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципальной программы, направленной на достижение целей Программы и предусматривающей строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;

2) обеспечение доли участия муниципального образования края в финансировании строительства (реконструкции) объекта капитального строительства за счет средств местного бюджета в размере, установленном в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731A79F725CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D51449776724B) формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г. N 95-пр "Об утверждении Порядка формирования и мониторинга реализации Перечня краевых адресных инвестиционных проектов и Порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения";

3) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства, положительное заключение государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

5) использование типовой проектной документации, которая разработана для аналогичного объекта капитального строительства, и информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации (при наличии такой документации), - при предоставлении субсидии на строительство объектов капитального строительства;

6) достижение значений показателя (показателей) результативности использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между министерством строительства края (далее - уполномоченный орган) и администрацией муниципального образования края (далее - соглашение);

7) представление в уполномоченный орган отчетов об использовании средств субсидии, о достижении значений показателя (показателей) результативности использования субсидии в сроки, указанные в [пункте 13](#P9874) настоящего Порядка, и по формам, установленным уполномоченным органом.

8) возврат объема средств субсидии в соответствии с [пунктами 15](#P9878) - [17](#P9882) настоящего Порядка.

(пп. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A726720B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

5. Показателем результативности использования субсидии является соблюдение графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства, предусмотренного соглашением.

При предоставлении субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, показателями результативности использования субсидий дополнительно являются показатели результативности использования субсидии, установленные для края соглашениями о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства.

6. Для заключения соглашения муниципальное образование края направляет в уполномоченный орган следующие документы:

- копию муниципальной программы, направленной на достижение целей Программы и предусматривающей строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;

- выписку из решения представительного органа муниципального образования края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края утверждается нормативным правовым актом Правительства края.

8. Не позднее 30 рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий уполномоченный орган направляет муниципальному образованию края, включенному в распределение субсидий (далее - получатель субсидии), два экземпляра подписанного уполномоченным органом соглашения в случае предоставления получателем субсидии документов, указанных в [пункте 6](#P9855) настоящего Порядка.

Соглашение должно быть подписано администрацией муниципального образования края и один экземпляр направлен в уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения соглашения.

9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, которое содержит следующие основные положения:

а) сведения о размере предоставляемой субсидии;

б) доля участия получателя субсидии в финансировании строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, обязательство получателя субсидии по ее обеспечению;

в) целевое назначение субсидии;

г) график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства;

д) значения показателя (показателей) результативности использования субсидии, обязательство получателя субсидии по достижению указанных значений;

е) обязательство получателя субсидии по предоставлению отчетов о достижении значения показателя (показателей) результативности использования субсидии, об использовании субсидии по формам, установленным уполномоченным органом, в сроки, предусмотренные [пунктом 13](#P9874) настоящего Порядка (далее - отчеты);

ж) обязательство получателя субсидии по предоставлению копии(ий) муниципального(ных) контракта(ов) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня его (их) заключения;

з) обязательство получателя субсидии по предоставлению копии положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства при внесении изменений в проектную документацию и изменении сметной стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в течение 10 рабочих дней с момента получения названного заключения;

и) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а также соглашениями о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, являющейся источником финансового обеспечения субсидии.

10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в бюджеты получателей субсидий.

11. Перечисление средств субсидии осуществляется до 25 числа очередного месяца на основании заявки получателя субсидии о перечислении субсидии, представляемой в уполномоченный орган ежемесячно в срок до 18-го числа текущего месяца по форме, установленной уполномоченным органом.

12. Условием расходования субсидии является ее направление на цели, установленные [пунктом 2](#P9839) настоящего Порядка.

13. Получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган:

- ежемесячные отчеты в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем;

- ежеквартальные отчеты в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

14. Оценка результативности использования субсидии осуществляется уполномоченным органом на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателя (показателей) результативности использования субсидии.

15. В случае если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не исполнен график выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и в срок до 01 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, указанное неисполнение не устранено, и если получателем субсидии в срок до 15 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в уполномоченный орган документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем средств субсидии, подлежащий возврату из бюджета получателя субсидии в краевой бюджет в срок до 01 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в размере 15 процентов от объема субсидии (за исключением субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета), использованной в отчетном финансовом году.

(п. 15 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746721B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

16. В случае недостижения значений показателей результативности использования субсидии, установленных в соответствии с [абзацем вторым пункта 5](#P9854) настоящего Порядка, и если получателем субсидии в срок до 25 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в уполномоченный орган документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем средств субсидии, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет (за исключением субсидии, источником финансового обеспечения которой не являются средства федерального бюджета) в сроки, доведенные уполномоченным органом, определяется в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C25E59C412481E29C7E8B17573192CA371CC1A436EBFC76C760927F3346B156D27B) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746727B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

17. Последствия, предусмотренные [пунктами 15](#P9878), [16](#P9880) настоящего Порядка, не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746726B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значения показателя (показателей) результативности использования субсидии, представленных получателем субсидии, устанавливаются уполномоченным органом.

18. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий.

19. Государственный финансовый контроль осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Приложение N 14

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573127DFE2DCA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A776724B) Правительства Хабаровского края  от 31.05.2017 [N 219-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A746724B);  в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр,  от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A726726B)) |

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края (далее - муниципальные образования) по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (далее - Порядок, субсидия).

2. В целях реализации настоящего Порядка под "муниципальными домами культуры" понимаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного развития, этнокультурные центры, центры культуры и досуга, дома фольклора, дома ремесел, дома досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные центры.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ по развитию культуры, предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, а также выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными домами культуры, расположенными в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A726725B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

4. Субсидии предоставляются министерством культуры Хабаровского края (далее - министерство и край соответственно).

5. Критерием отбора муниципальных образований для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии (далее - отбор) является наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, связанного с реализацией мероприятий, указанных в [пункте 3](#P9911) настоящего Порядка, в году обращения за предоставлением субсидии в размере не менее 5 процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства, указанной в заявке на предоставление субсидии (далее - расходное обязательство).

6. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных программ, содержащих мероприятия, указанные в [пункте 3](#P9911) настоящего Порядка (далее - муниципальные программы и мероприятия соответственно);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A72672AB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;

в) обеспечение доли финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования в размере, установленном соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение);

г) возврат объема средств субсидии в соответствии с [пунктом 26](#P9995) настоящего Порядка;

(пп. "г" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A716723B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

д) представление в министерство отчета о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии по формам, установленным министерством (далее - отчеты): ежеквартального - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итогового - до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета составляет 95 процентов.

Размер средств бюджета муниципального образования может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств края по увеличению размера предоставления субсидии муниципальному образованию.

8. Отбор муниципальных образований осуществляется на основании заявок на предоставление субсидий и прилагаемых к ним документов, указанных в [пункте 11](#P9928) настоящего Порядка (далее также - заявка и документы соответственно).

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор) в соответствии с [критериями](#P10046) конкурсного отбора муниципальных образований края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры согласно приложению к настоящему Порядку (далее - критерии конкурсного отбора).

10. Извещение о сроке, месте приема заявок и документов, сроках проведения отбора, времени и месте проведения конкурсного отбора (далее - извещение) публикуется министерством не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

11. Для участия в отборе муниципальные образования в сроки приема заявок и документов, указанные в извещении, представляют в министерство заявку, содержащую общую сумму потребности в финансировании расходного обязательства, с приложением следующих документов:

- информации о соответствии муниципального образования [критериям](#P10046) конкурсного отбора (информация предоставляется по каждому из [критериев](#P10046) конкурсного отбора) в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования;

- копии муниципальной программы, содержащей мероприятия, заверенной главой муниципального образования;

- выписки из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансирование расходных обязательств в размере не менее 5 процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства;

- пояснительной записки, содержащей информацию о количестве муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, планируемых к развитию за счет реализации мероприятий, описание новых форм работы в муниципальных домах культуры муниципального образования в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A716721B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

- в случае передачи органом местного самоуправления поселения части полномочий по решению вопросов местного значения по развитию муниципальных домов культуры органам местного самоуправления муниципального района:

копии соглашения, заключенного между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района, о передаче указанных полномочий;

копии порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района, утвержденного муниципальным правовым актом представительного органа поселения.

12. Заявка подается по форме, утвержденной приказом министерства, подписывается главой муниципального образования и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Приказ министерства об утверждении формы заявки и соглашения утверждается в срок не позднее одного рабочего дня до дня размещения на официальном сайте министерства извещения, предусмотренного [пунктом 10](#P9927) настоящего Порядка.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A716727B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

13. Заявки подаются муниципальными образованиями по одному или двум мероприятиям, при этом на каждое мероприятие подается самостоятельная заявка.

14. Муниципальное образование до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, вправе внести изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы путем направления в министерство письменного уведомления с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения. Уведомление подписывается главой муниципального образования края и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Датой внесения изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы является дата поступления в министерство письменного уведомления от муниципального образования о внесении указанных изменений.

Муниципальное образование вправе до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, отозвать свою заявку. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное главой муниципального образования и заверенное печатью администрации муниципального образования.

15. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания установленного в извещении срока приема заявок и документов рассматривает документы, представленные муниципальными образованиями, и проводит отбор муниципальных образований, по результатам которого:

а) в случае отсутствия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 16](#P9947) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования допущенным к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении;

б) в случае наличия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 16](#P9947) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины принятия такого решения.

16. Основаниями для признания муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе являются:

а) нарушение муниципальным образованием срока представления документов, установленного в извещении;

б) несоответствие муниципального образования критерию, установленному [пунктом 5](#P9914) настоящего Порядка;

в) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, установленным [подпунктами "а"](#P9916) и ["б" пункта 6](#P9918) настоящего Порядка;

г) несоответствие представленных муниципальным образованием документов требованиям, установленным [пунктами 11](#P9928), [12](#P9937), [13](#P9940) настоящего Порядка, или представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных сведений в представленных документах.

17. Конкурсный отбор муниципальных образований, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, проводится министерством в день, установленный в извещении, в форме оценки заявок по [критериям](#P10046) конкурсного отбора.

Каждой заявке присваивается балльная оценка в соответствии с [критериями](#P10046) конкурсного отбора согласно Приложению к настоящему Порядку.

По итогам балльных оценок определяются муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор. Прошедшими конкурсный отбор являются муниципальные образования, чьи заявки набрали балльную оценку не менее 30 баллов.

18. Итоги конкурсного отбора оформляются правовым актом министерства, в котором указывается список муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе, с проставленными баллами (далее - решение об отборе).

Решение об отборе принимается в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора.

Копия решения об отборе направляется муниципальным образованиям, принявшим участие в конкурсном отборе, а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия министерством.

19. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор, рассчитывается по следующей формуле:

,



где

Ci - размер субсидии i-му муниципальному образованию, прошедшему конкурсный отбор, тыс. рублей;

- общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели, указанные в [пункте 3](#P9911) настоящего Порядка;



Dki - доля муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек i-го муниципального образования в общем количестве муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек всех муниципальных образований, прошедших отбор в соответствии с [пунктом 17](#P9952) настоящего Порядка;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A71672BB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с [порядком и методикой](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573107EFA22CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144F776720B) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Хабаровского края от 29.09.2005 N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A706723B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования исходя из расчета доли сельских муниципальных домов культуры в общем количестве муниципальных домов культуры в i-м муниципальном районе (по данным Федеральной службы государственной статистики), рассчитанный по формуле:



где:

Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор, связанная с реализацией мероприятий;

P - общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований;

Dсki - доля сельских муниципальных домов культуры в общем количестве муниципальных домов культуры в i-м муниципальном образовании.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом Правительства края.

20. Условием расходования субсидии является направление ее на цели, установленные [пунктом 3](#P9911) настоящего Порядка.

21. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор, на основании соглашения, заключаемого в течение месяца после издания нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями, по форме, утвержденной приказом министерства, предусмотренным [пунктом 12](#P9937) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A706722B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

22. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) реквизиты муниципальной программы, содержащей мероприятия, на софинансирование реализации которых предоставляется субсидия;

б) целевое назначение, размер предоставляемой субсидии, сроки ее перечисления из краевого бюджета в бюджет муниципального образования края, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий;

в) обязательство по предоставлению отчетов согласно [подпункту "д" пункта 6](#P9922) настоящего Порядка;

г) размер доли финансирования муниципальным образованием расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования и обязательство по ее обеспечению;

д) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленного значения показателя результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением.

з) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств края по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

23. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускаются в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной [программы](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

24. Субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней по истечении срока, указанного в [пункте 21](#P9979) настоящего Порядка, на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

(п. 24 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB75731479FC26CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A706721B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

25. Показателем результативности использования субсидии является средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек, который устанавливается соглашением.

Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии в отчетном финансовом году осуществляется министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого по итогам отчетного финансового года значения показателя результативности использования субсидии в соответствии с проведенным анализом отчетов, предоставленных муниципальным образованием согласно [подпункту "д" пункта 6](#P9922) настоящего Порядка.

26. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные соглашением, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, в соответствии с соглашением данное недостижение не устранено, и если муниципальным образованием в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в министерство документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем денежных средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет (Vвозврата) в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A74672AB) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736722B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов краевого бюджета, осуществляющим администрирование доходов краевого бюджета от возврата остатков субсидий.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736721B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр.

27. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

28. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

Где

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

29. Последствия, предусмотренные [пунктом 26](#P9995) настоящего Порядка, не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8F779B5FF378383497C24054D27E16122AC4BFBB7573177FF922CA4D1C3EB9922C360F72B0706615D5144A736720B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателя результативности использования субсидии, представленных получателем субсидии, устанавливаются министерством.

30. Государственный финансовый контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из краевого

бюджета бюджетам муниципальных образований

края на софинансирование расходных

обязательств муниципальных образований

Хабаровского края по обеспечению развития

и укрепления материально-технической

базы муниципальных домов культуры

КРИТЕРИИ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ

И УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ДОМОВ КУЛЬТУРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852697C20B) Правительства Хабаровского края  от 27.12.2017 N 525-пр) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Критерии конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | |
| 1. | Рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры по отношению к предыдущему году | |
| 1.1. | До 5 процентов включительно | 0 |
| 1.2. | Более 5 процентов | 30 |
| 2. | Наличие отремонтированных зданий муниципальных домов культуры | |
| 2.1. | Отсутствуют | 0 |
| 2.2. | Имеются | 40 |
| 3. | Укомплектованный штат муниципальных домов культуры специалистами культурно-досуговой деятельности | |
| 3.1. | До 70 процентов включительно | 0 |
| 3.2. | Более 70 процентов | 30 |
| II. | Критерии конкурсного отбора муниципальных образований на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными домами культуры, расположенными в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | |
| 1. | Наличие сметной документации на выполнение ремонтных работ в отношении объектов, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными домами культуры, расположенными в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | |
| 1.1. | Отсутствует | 0 |
| 1.2. | Имеется | 40 |
| 2. | Рост числа участников мероприятий в муниципальных домах культуры по отношению к предыдущему году | |
| 2.1. | До 5 процентов включительно | 0 |
| 2.2. | Более 5 процентов | 30 |
| 3. | Укомплектованный штат муниципальных домов культуры специалистами культурно-досуговой деятельности | |
| 3.1. | До 70 процентов включительно | 0 |
| 3.2. | Более 70 процентов | 30 |

Максимальное значение оценки (баллов) - 100

Приложение N 15

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПО ПОДДЕРЖКЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

В ГОРОДАХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДО 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A0A2A46932E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B799546C7C21B) Правительства Хабаровского края  от 31.05.2017 [N 219-пр](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526A7C21B);  в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр,  от 27.12.2017 [N 525-пр](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852697C21B)) |

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края (далее - муниципальные образования) по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек (далее - субсидии).

2. В настоящем Порядке под муниципальными театрами понимаются:

а) профессиональные репертуарные государственные театры с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо структурными подразделениями учреждений) муниципальных образований, а также находящиеся в городах с численностью населения до 300 тыс. человек;

б) профессиональные репертуарные муниципальные театры с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо структурными подразделениями учреждений) муниципальных образований, а также находящиеся в городах с численностью населения до 300 тыс. человек;

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий муниципальных программ по развитию культуры, предусматривающих поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек, включая следующие мероприятия:

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре. При этом предусматривается:

оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов;

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплата договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая их приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), доставку и обслуживание;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), включая их приобретение, аренду и изготовление;

уплата налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных театров (приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности, включая его доставку, монтаж (демонтаж), погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

4. Субсидии предоставляются министерством культуры Хабаровского края (далее - министерство и край соответственно).

5. Критерием отбора муниципальных образований для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии (далее - отбор) является наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, связанного с реализацией мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10142) настоящего Порядка, в году обращения за предоставлением субсидии в размере не менее 5 процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства, указанной в заявке на предоставление субсидии (далее - расходное обязательство).

6. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек;

б) наличие муниципальных программ по развитию культуры, содержащих мероприятия, указанные в [пункте 3](#P10142) настоящего Порядка (далее - муниципальные программы и мероприятия соответственно);

в) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;

г) обеспечение доли финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования в размере, установленном соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым между министерством и муниципальным образованием (далее - соглашение);

д) возврат объема средств субсидии в соответствии с [пунктом 28](#P10234) настоящего Порядка;

(пп. "д" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852697C22B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

е) представление в министерство отчета о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидии по формам, установленным министерством (далее - отчеты): ежеквартального - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, итогового - до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из краевого бюджета составляет 95 процентов.

Размер средств бюджета муниципального образования может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств края по увеличению размера предоставления субсидии муниципальному образованию.

8. Отбор муниципальных образований осуществляется на основании заявок на предоставление субсидий и прилагаемых к ним документов, указанных в [пункте 11](#P10166) настоящего Порядка (далее также - заявка и документы соответственно).

9. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор для предоставления субсидий (далее - конкурсный отбор) в соответствии с [критериями](#P10285) конкурсного отбора муниципальных образований края на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек согласно приложению к настоящему Порядку (далее - критерии конкурсного отбора).

10. Извещение о сроке, месте приема заявок и документов, сроках проведения отбора, времени и месте проведения конкурсного отбора (далее - извещение) публикуется министерством не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

11. Для участия в отборе муниципальные образования в сроки приема заявок и документов, указанные в извещении, представляют в министерство заявку, содержащую общую сумму потребности в финансировании расходного обязательства, с приложением следующих документов:

- информации о соответствии муниципального образования [критериям](#P10285) конкурсного отбора (информация предоставляется по каждому из [критериев](#P10285) конкурсного отбора), в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования;

- копии муниципальной программы, содержащей мероприятия, заверенной главой муниципального образования;

- выписки из решения о бюджете муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансирование расходных обязательств в размере не менее 5 процентов от общей суммы потребности в финансировании расходного обязательства;

- пояснительной записки, содержащей информацию о количестве муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек, планируемых к развитию за счет реализации мероприятий; планируемом увеличении показателей муниципальных программ за счет реализации мероприятий; описание новых форм работы в муниципальных театрах муниципального образования в произвольной форме, подписанной главой муниципального образования и заверенной печатью администрации муниципального образования.

12. Заявка подается по форме, утвержденной приказом министерства, подписывается главой муниципального образования и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Приказ министерства об утверждении формы заявки и соглашения утверждается в срок не позднее одного рабочего дня до дня размещения на официальном сайте министерства извещения, предусмотренного [пунктом 10](#P10165) настоящего Порядка.

(п. 12 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852697C2CB) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

13. Заявки подаются муниципальными образованиями по одному или двум мероприятиям, при этом на каждое мероприятие подается самостоятельная заявка.

14. Муниципальное образование до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, вправе внести изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы путем направления в министерство письменного уведомления с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения. Уведомление подписывается главой муниципального образования края и заверяется печатью администрации муниципального образования.

Датой внесения изменения в заявку и (или) приложенные к ней документы является дата поступления в министерство письменного уведомления от муниципального образования о внесении указанных изменений.

Муниципальное образование вправе до окончания срока приема заявок, установленного в извещении, отозвать свою заявку. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление, подписанное главой муниципального образования и заверенное печатью администрации муниципального образования.

15. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания установленного в извещении срока приема заявок и документов, рассматривает документы, представленные муниципальными образованиями, и проводит отбор муниципальных образований, по результатам которого:

а) в случае отсутствия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 16](#P10181) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования допущенным к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении;

б) в случае наличия оснований для признания муниципального образования не прошедшим отбор, установленных [пунктом 16](#P10181) настоящего Порядка, - принимает решение о признании муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе и в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины принятия такого решения.

16. Основаниями для признания муниципального образования не допущенным к участию в конкурсном отборе являются:

а) нарушение муниципальным образованием срока представления документов, установленного в извещении;

б) несоответствие муниципального образования критерию, установленному [пунктом 5](#P10152) настоящего Порядка;

в) несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, установленным [подпунктами "а"](#P10154), ["б"](#P10155) и ["в" пункта 6](#P10156) настоящего Порядка;

г) несоответствие представленных муниципальным образованием документов требованиям, установленным [пунктами 11](#P10166), [12](#P10171), [13](#P10174) настоящего Порядка, или представление не в полном объеме указанных документов, а также наличие недостоверных сведений в представленных документах.

17. Конкурсный отбор муниципальных образований, в отношении которых принято решение о допуске к участию в конкурсном отборе, проводится министерством в день, установленный в извещении, в форме оценки заявок по [критериям](#P10285) конкурсного отбора.

Каждой заявке присваивается балльная оценка в соответствии с [критериями](#P10285) конкурсного отбора согласно Приложению к настоящему Порядку.

По итогам балльных оценок определяются муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор. Прошедшими конкурсный отбор являются муниципальные образования, чьи заявки набрали балльную оценку не менее 50 баллов.

18. Итоги конкурсного отбора оформляются правовым актом министерства, в котором указывается список муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе, с проставленными баллами (далее - решение об отборе).

Решение об отборе принимается в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора.

Копия решения об отборе направляется муниципальным образованиям, принявшим участие в конкурсном отборе, а также размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия министерством.

19. Размер бюджетных ассигнований краевого бюджета на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального образования (Сi), прошедшего конкурсный отбор, осуществляется по формуле:

,



где:

Кi - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества муниципальных театров;

К - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности муниципальных образований;

С - общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренная законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели, указанные в [пункте 3](#P10142) настоящего Порядка.

20. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального образования (Ki) определяется по формуле:



где:

Рi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор;

Р - общая заявленная финансовая потребность муниципальных образований, прошедших конкурсный отбор;

ДТi - доля муниципальных театров в общем количестве театров, находящихся в i-м муниципальном образовании;

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с [порядком и методикой](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A2A1A06632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798576E7C27B) распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Хабаровского края от 29.09.2005 N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

21. Доля муниципальных театров в общем количестве театров, находящихся в i-м муниципальном образовании (ДТi), определяется по формуле:



где:

Тi - количество муниципальных театров i-го муниципального образования, прошедшего конкурсный отбор;

Т - общее количество муниципальных театров в муниципальных образованиях, прошедших конкурсный отбор.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается нормативным правовым актом Правительства края.

22. Условием расходования субсидии является направление ее на цели, установленные [пунктом 3](#P10142) настоящего Порядка.

23. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор, на основании соглашения, заключаемого в течение месяца после издания нормативного правового акта Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями, по форме, утвержденной приказом министерства, предусмотренным [пунктом 12](#P10171) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852667C25B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

24. Соглашение содержит следующие основные положения:

а) реквизиты муниципальной программы, содержащей мероприятия, на софинансирование реализации которых предоставляется субсидия;

б) целевое назначение, размер предоставляемой субсидии, сроки ее перечисления из краевого бюджета в бюджет муниципального образования края, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий;

в) обязательство по предоставлению отчетов согласно [подпункту "е" пункта 6](#P10160) настоящего Порядка;

г) размер доли финансирования муниципальным образованием расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования и обязательство по ее обеспечению;

д) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования по их достижению;

е) последствия недостижения муниципальным образованием установленного значения показателя результативности использования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением.

з) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств края по поддержке творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.

25. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускаются в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной [программы](#P34) Хабаровского края "Культура Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. N 216-пр, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

26. Субсидии перечисляются в течение 30 рабочих дней по истечении срока, указанного в [пункте 23](#P10218) настоящего Порядка, на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

(п. 26 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A6A6A66232E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B79852667C26B) Правительства Хабаровского края от 27.12.2017 N 525-пр)

27. Показателем результативности использования субсидии является количество посещений организаций культуры (профессиональных театров), которое устанавливается соглашением.

Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидии в отчетном финансовом году осуществляется министерством на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутого по итогам отчетного финансового года значения показателя результативности использования субсидии в соответствии с проведенным анализом отчетов, предоставленных муниципальным образованием согласно [подпункту "е" пункта 6](#P10160) настоящего Порядка.

28. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные соглашением, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, в соответствии с соглашением данное недостижение не устранено, и если муниципальным образованием в срок до 15 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в министерство документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем денежных средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет (Vвозврата) в срок до 20 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526A7C23B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526A7C2DB) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в краевой бюджет, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году (Vвозврата), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным администратором доходов краевого бюджета, осуществляющим администрирование доходов краевого бюджета от возврата остатков субсидий.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526B7C24B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр.

29. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

30. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

Где

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

31. Последствия, предусмотренные [пунктом 28](#P10234) настоящего Порядка, не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526B7C25B) Правительства Хабаровского края от 11.12.2017 N 491-пр)

Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателя (показателей) результативности использования субсидии, представленных получателем субсидии, устанавливаются министерством.

32. Государственный финансовый контроль за соблюдением муниципальными образованиями целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляется органами государственного финансового контроля в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований края

на софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований Хабаровского края

по поддержке творческой деятельности

муниципальных театров в городах с

численностью населения до 300 тыс. человек

КРИТЕРИИ

КОНКУРСНОГО ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТВОРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ В ГОРОДАХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ

НАСЕЛЕНИЯ ДО 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия | Значение оценки (баллов) | |
| 1. | Укомплектованный штат муниципальных театров артистическим административно-управленческим персоналом | | |
| 1.1. | До 70 процентов включительно | | 0 |
| 1.2. | Более 70 процентов | | 50 |
| 2. | Рост числа зрителей муниципальных театров, предшествующий году проведения конкурсного отбора | | |
| 2.1. | До 5 процентов включительно | 0 | |
| 2.2. | Более 5 процентов | 50 | |

Максимальное значение оценки (баллов) - 100.

Приложение N 16

к Государственной программе

Хабаровского края "Культура

Хабаровского края"

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ПРАЗДНОВАНИЯ ПАМЯТНЫХ ДАТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A5A0A36632E3CF7DF676F407351FA08CC5B3B798526B7C27B) Правительства Хабаровского края  от 11.12.2017 N 491-пр) |

1. Настоящий Порядок устанавливает условия, правила предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края по подготовке и проведению празднования памятных дат городских округов, муниципальных районов, а также населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов Хабаровского края (далее - субсидии и муниципальные образования края соответственно).

Для целей настоящего Порядка под памятными датами муниципальных образований края понимаются даты их основания.

2. Субсидии предоставляются министерством культуры Хабаровского края (далее - министерство и край соответственно) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год на цели предоставления субсидий.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований края по подготовке и проведению празднования памятных дат муниципальных образований края, предусматривающих следующие мероприятия:

- реализация культурно-массовых мероприятий;

- проведение выставок и фестивалей;

- осуществление просветительской и издательской деятельности.

4. Критериями отбора муниципальных образований края для предоставления субсидии являются:

- 10-летняя кратность памятной даты, начиная с 50-летия даты основания муниципального образования края, подтвержденная архивной справкой, подтверждающей дату основания муниципального образования края;

- непревышение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований края с учетом установления дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A2A1A06632E3CF7DF676F47027B) Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)", устанавливаемого ежегодно законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие утвержденного администрацией муниципального образования края плана мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования памятной даты муниципального образования края, предусматривающего мероприятия, указанные в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка (далее - План);

2) достижение значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение), заключенным между министерством и муниципальным образованием края, и обязательство об их достижении;

3) обеспечение муниципальным образованием края доли софинансирования мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, за счет средств местного бюджета в размере, установленном соглашением, но не менее 30 процентов от общего объема средств необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка;

4) представление муниципальным образованием края отчетов об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии в сроки, предусмотренные [пунктом 19](#P10403) настоящего Порядка, и по формам, установленным министерством.

6. Отбор муниципальных образований края для предоставления субсидий в очередном финансовом году (далее - отбор) проводится министерством в текущем финансовом году. Извещение о сроке (дате начала и дате окончания) приема документов для участия в отборе, месте приема документов для участия в отборе, сроках проведения отбора, времени и месте проведения отбора (далее также - извещение) публикуется министерством не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства, за исключением извещения об отборе муниципальных образований края для предоставления субсидий в 2018 году.

Для предоставления субсидий в 2018 году извещение об отборе муниципальных образований края для предоставления субсидий в 2018 году публикуется министерством не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения отбора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте министерства.

Для участия в отборе муниципальные образования края в срок приема документов, указанный в извещении, представляют в министерство следующие документы:

1) заявку на участие в отборе по [форме](#P10453) согласно приложению к настоящему Порядку, подписанную главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенную печатью администрации муниципального образования края, с указанием общего объема средств, необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка (далее - Заявка);

2) архивную справку, подтверждающую дату основания муниципального образования края;

3) копию Плана, заверенную главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и печатью администрации муниципального образования края;

4) гарантийное письмо о софинансировании мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, за счет средств бюджета муниципального образования края в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, подписанное главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенное печатью администрации муниципального образования края;

5) в случае передачи органом местного самоуправления поселения части полномочий по подготовке и проведению празднования памятных дат поселения органам местного самоуправления муниципального района:

- копию соглашения, заключенного между органом местного самоуправления поселения и органом местного самоуправления муниципального района, о передаче полномочий, предусмотренных [абзацем первым](#P10356) настоящего подпункта;

- копию порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района, утвержденного муниципальным правовым актом представительного органа поселения.

Документы, указанные в [подпункте 5](#P10356) настоящего пункта, должны быть заверены главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и печатью администрации муниципального образования края.

Для участия в отборе для предоставления субсидий в 2018 году муниципальные образования края дополнительно к документам, указанным в [подпунктах 1](#P10352) - [5](#P10356) настоящего пункта, представляют в министерство выписку из решения представительного органа муниципального образования края о бюджете муниципального образования края на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов), о наличии в бюджете муниципального образования края бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, в 2018 году в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, указанного в Заявке, необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка.

7. Муниципальное образование края до окончания сроков приема документов, указанных в извещении, может внести изменения в указанные документы путем направления в министерство письменного уведомления, подписанного главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенного печатью администрации муниципального образования края, с приложением документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.

8. Муниципальное образование края вправе до окончания сроков приема документов, указанных в извещении, отозвать Заявку. Для этого необходимо направить в министерство письменное уведомление об отзыве Заявки, подписанное главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенное печатью администрации муниципального образования края.

9. Размер средств бюджета муниципального образования края на исполнение расходных обязательств, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального образования края, что не влечет обязательств краевого бюджета по увеличению размера предоставления субсидии муниципальному образованию края.

10. Министерство в течение семи рабочих дней со дня окончания сроков приема документов для участия в отборе, указанных в извещении, рассматривает их и принимает одно из следующих решений:

- о признании муниципального образования края прошедшим отбор - в случае соответствия муниципального образования края критериям отбора, предусмотренным [пунктом 4](#P10341) настоящего Порядка, условию предоставления субсидии, предусмотренному [подпунктом 1 пункта 5](#P10345) настоящего Порядка, соблюдения срока приема документов для участия в отборе, установленного в извещении, соответствия документов для участия в отборе требованиям, установленным [пунктом 6](#P10349) настоящего Порядка, представления документов в полном объеме, предусмотренных [пунктом 6](#P10349) настоящего Порядка;

- о признании муниципального образования края не прошедшим отбор - при наличии одного или нескольких оснований, предусмотренных [абзацами вторым](#P10369) - [шестым пункта 11](#P10373) настоящего Порядка.

Муниципальным образованиям края направляются уведомления о принятых министерством соответствующих решениях, предусмотренных [абзацами вторым](#P10365), [третьим](#P10366) настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного [абзацем первым](#P10364) настоящего пункта.

11. Основаниями для признания муниципального образования края не прошедшим отбор являются:

- несоответствие муниципального образования края критериям отбора, предусмотренным [пунктом 4](#P10341) настоящего Порядка;

- несоответствие условию предоставления субсидии, предусмотренному [подпунктом 1 пункта 5](#P10345) настоящего Порядка;

- представление документов для участия в отборе с нарушением сроков, предусмотренных в извещении;

- несоответствие документов для участия в отборе требованиям, установленным [пунктом 6](#P10349) настоящего Порядка;

- представление документов, предусмотренных [пунктом 6](#P10349) настоящего Порядка, не в полном объеме;

- непоступление в министерство в срок, установленный [абзацем вторым пункта 13](#P10377) настоящего Порядка, выписки из решения представительного органа муниципального образования края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, указанного в Заявке, необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка (за исключением отбора для предоставления субсидий в 2018 году).

12. Распределение субсидий между муниципальными образованиями края, прошедшими отбор, утверждается постановлением Правительства края в течение трех месяцев со дня вступления в силу закона края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

13. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям края, прошедшим отбор, на основании соглашения, заключаемого по форме, утвержденной министерством, в течение 30 рабочих дней со дня принятия постановления Правительства края, предусмотренного [пунктом 12](#P10375) настоящего Порядка.

Для заключения соглашения муниципальные образования края, прошедшие отбор (далее также - получатели субсидии), за исключением соглашения, заключаемого с муниципальными образованиями края, прошедшими отбор для предоставления субсидий в 2018 году, в течение 15 рабочих дней со дня принятия постановления Правительства края, предусмотренного [пунктом 12](#P10375) настоящего Порядка, направляют в министерство выписку из решения представительного органа муниципального образования края о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) о наличии бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, указанного в Заявке, необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка (далее - выписка из решения).

В случае непоступления в министерство выписки из решения в срок, предусмотренный [абзацем вторым](#P10377) настоящего пункта, министерство на основании [абзаца седьмого пункта 11](#P10374) настоящего Порядка принимает решение о признании муниципального образования края не прошедшим отбор, о чем письменно уведомляет муниципальное образование края в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного [абзацем вторым](#P10377) настоящего пункта.

[Абзац второй](#P10377) настоящего пункта не распространяется на заключение соглашений с муниципальными образованиями края, прошедшими отбор для предоставления субсидий в 2018 году.

14. Соглашение содержит следующие основные положения:

1) целевое назначение субсидии, размер предоставляемой субсидии, а также размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования края на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка;

2) значения показателей результативности использования субсидии и обязательство муниципального образования края по их достижению, последствия недостижения муниципальным образованием края установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии;

3) доля финансирования мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, за счет средств местного бюджета в размере не менее 30 процентов от общего объема средств, необходимых для реализации мероприятий, и обязательство по ее обеспечению;

4) обязательство о представлении отчетов об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии в порядке и сроки, предусмотренные [пунктом 19](#P10403) настоящего Порядка;

5) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и края.

15. Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию края, прошедшему отбор (Sфбi), определяется по формуле:

Sфбi = Nф x (1 / РБОi) x Hsi) x 0,7,

где:

Nф - норматив финансовых затрат бюджета муниципального образования края, составляющий 500 рублей на одного жителя муниципального образования края, численность которого менее 10 тыс. человек, и 100 рублей на одного жителя муниципального образования края, численность которого 10 тыс. человек и более;

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Текст приведен в соответствии с официальным текстом документа. |

РБОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования края на соответствующий год предоставления субсидии финансовый год, рассчитанный после распределения дотаций в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=8B5C75CF7FBBAC5A274D8B30E2A91C19A4AB2F8D0E17A2A1A06632E3CF7DF676F47027B) Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)";

Hsi - численность населения i-го муниципального образования края согласно данным официальной статистики на 01 января года предоставления субсидии, размещенным на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае если размер субсидии, определенный в соответствии с настоящим пунктом, превышает 70 процентов от общего объема средств, указанного в Заявке, необходимых для реализации мероприятий, указанных в [пункте 3](#P10337) настоящего Порядка, субсидия предоставляется в размере 70 процентов от общего объема средств, указанного в Заявке, необходимых для реализации мероприятий, но не более 5 млн. рублей.

16. Условием расходования субсидии является направление субсидии на цели, установленные [пунктом 3](#P10337) настоящего Порядка.

17. Оценка результативности использования субсидии осуществляется министерством на основании сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых значений показателей результативности использования субсидии.

Показателями результативности использования субсидии являются:

1) индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры;

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

18. Перечисление субсидии осуществляется в течение 30 рабочих дней после заключения соглашения на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований края.

19. Получатель субсидии представляет в министерство отчеты об использовании субсидии, о достижении значений показателей результативности использования субсидии ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.

20. В случае если муниципальным образованием края по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до 01 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, данное недостижение не устранено, и если муниципальным образованием края в срок до 15 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены в министерство документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования края в краевой бюджет в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, фактически освоенный i-м муниципальным образованием края в отчетном финансовом году;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

20.1. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

20.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

1) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

2) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.

21. Последствия, предусмотренные [пунктом 20](#P10404) настоящего Порядка, не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии.

Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению значений показателей результативности использования субсидии, представленных получателем субсидии, устанавливаются министерством.

22. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальным образованием края условий, целей и порядка предоставления субсидии.

23. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, органами государственного финансового контроля края.

Приложение

к Порядку

предоставления субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований

Хабаровского края на софинансирование расходных

обязательств муниципальных образований

Хабаровского края по подготовке и проведению

празднования памятных дат муниципальных

образований Хабаровского края

Форма

ЗАЯВКА

на участие в отборе муниципальных образований края

для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам

муниципальных образований края на софинансирование расходных

обязательств муниципальных образований края по подготовке

и проведению празднования памятных дат муниципальных

образований края

Муниципальное образование края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

муниципального образования края)

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований края

для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных

образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных

образований края по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

просит предоставить в 20\_\_ году субсидию на реализацию мероприятий

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Общий объем средств, необходимых для выполнения мероприятий в году

предоставления субсидии, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Глава муниципального образования

края \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

МП